Pielikums

(Ministru kabineta

2008.gada __ .janvāra

rīkojums Nr.__)

Pasākumu plāns par Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkla tālāku attīstību

# 1. Mērķi, uzdevumi un rīcības virzieni

Rīcības plāns ir izstrādāts saskaņā ar 2007.gada 27.novembrī Ministru kabineta  sēdē izskatīto Ekonomikas ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu „Par Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkla tālāku attīstību” un pamatojoties uz  Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra protokollēmumu Nr.66 (39§), Ekonomikas ministrijai līdz 2008.gada 15.janvārim sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā Rīcības plānu par Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkla tālāku attīstību.

Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkla atjaunošanu un tā tālāku attīstību nosaka 2002.gada 23.aprīlī Ministru kabinetā apstiprinātā „Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību attīstības koncepcija”  kuras izvirzītie mērķi, ir cieši saistīti ar pārējo Latvijas ārējo ekonomisko interešu pārstāvošo institūciju mērķiem un uzdevumiem.

„Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību attīstības koncepcijas” mērķis ir atjaunot un attīstīt Pārstāvniecības tīklu ārvalstīs un nostiprināt tās atbalstošo institūciju Latvijā, tādējādi, pilnveidojot valsts ārējo ekonomisko interešu pārstāvēšanas sistēmu.

Saskaņā ar 2004.gada 14.oktobrī Ministru kabinetā apstiprināto „Latvijas eksporta veicināšanas programmā 2005.-2009.gadam” noteikto, ir jāturpina darbs pie Pārstāvniecību tīkla turpmākas attīstīšanas komersantiem prioritāros eksporta tirgos, ik gadu atverot divas jaunas pārstāvniecības ārvalstīs. Līdz ar to, kā viens no Eksporta veicināšanas programmā 2004.-2009.gadam darbības rezultātu sasniegšanas rādītājiem ir noteikts, ka Latvijai 2010.gadā jābūt ne mazāk kā 15, bet 2015.gadā – vairāk kā 20 ārējās ekonomiskās pārstāvniecības.

„Latvijas eksporta veicināšanas programmas 2005.-2009.gadam” mērķis ir aktīvi veicināt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju, sekmēt jaunu tirgu apgūšanu, kā arī nostiprināšanos esošajos.

Ievērojot to, ka Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību koncepcijas pasākumu plānā tika norādīti pasākumi un valstis, kurās ir nepieciešams atvērt Pārstāvniecības līdz 2005.gadam, rīcības plāna uzdevums ir noteikt turpmākos pasākumus Pārstāvniecību tīkla darbības uzlabošanai un noteikt valstis, kurās būtu atveramas Pārstāvniecības tuvākajos trijos gados.

Rīcības plāns nosaka uzdevuma izpildei nepieciešamos pasākumus, kas nodrošinās Pārstāvniecību tīkla turpmāko attīstību, palīdzot komersantiem ieiet jaunos un nostiprināties esošajos ārvalstu tirgos, uzlabojot to konkurētspēju, tādējādi, sekmējot pozitīvu ārējās tirdzniecības bilanci.

Valstis, kur būtu atveramas Pārstāvniecības tiek apstiprinātas Eksporta veicināšanas padomē  (2005. gada 6. aprīļa Ministru kabineta rīkojums Nr. 213 „Par eksporta veicināšanas padomi ), kuras ietvaros notiek regulārs dialogs ar nozaru asociācijām un komersantiem attiecībā uz viņus interesējošajiem mērķa tirgiem.

2. Pasākumi izvirzīto mērķu sasniegšanai, rezultatīvie rādītāji to novērtēšanai, termiņi pasākumu īstenošanai, papildus nepieciešamais finansējums un par pasākumu īstenošanu atbildīgās institūcijas

| Nr. | Pasākums | Rezultatīvie rādītāji novērtēšanai | Izpildes termiņš | Papildus nepieciešamais finansējums | Atbildīgā institūcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izvērtēt iespēju un izstrādāt priekšlikumus Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību un LR ekonomisko diplomātu tīkla integrācijai un efektivitātes uzlabošanai | Veikts audits pašreizējā Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanas sistēmā uz kā pamata izstrādāti priekšlikumi tās darbības optimizācijai | 2008 | Nav nepieciešams | EM ĀM LIAA |
| 2. | Nodrošināt Latvijas ekonomisko interešu pārstāvību Ķīnā un Ukrainā | Atvērtas Pārstāvniecības Ķīnā un Ukrainā | 2009 | 592 200 Ls | EM LIAA |
| 3. | Nodrošināt Latvijas ekonomisko interešu pārstāvību Lietuvā un Baltkrievijā | Atvērtas Pārstāvniecības Lietuvā un Baltkrievijā | 2010 | 417 300 Ls | EM LIAA |
|  | Nodrošināt Latvijas ekonomisko interešu pārstāvība Itālijā | Atvērta Pārstāvniecība Itālijā | 2011 |  | EM LIAA |
|  | Stiprināt Pārstāvniecību kapacitāti Nīderlandē | Pieņemts darbā Pārstāvniecības vadītāja vietnieks | 2010 | 50 000 Ls | EM LIAA |
|  | Stiprināt Pārstāvniecību kapacitāti Dānijā | Pieņemts darbā Pārstāvniecības vadītāja vietnieks | 2010 | 50 000 Ls | EM LIAA |
|  | Stiprināt Pārstāvniecību kapacitāti Norvēģijā | Pieņemts darbā Pārstāvniecības vadītāja vietnieks | 2010 | 50 000 Ls | EM LIAA |
|  | Stiprināt Pārstāvniecību kapacitāti Vācijā | Atvērts birojs Minhenē, pieņemts darbā trešais darbinieks | 2010 | 120 000 Ls | EM LIAA |
|  | Stiprināt Pārstāvniecību atbalstošās institūcijas. | Pieņemti darbā 5 nozaru eksperti | 2009 | 63 000 Ls | LIAA |
|  | Izvērtēt Pārstāvniecības ASV pārvietošanu uz biznesa galvaspilsētu | Ziņojums par Pārstāvniecību pārcelšanu | 2009 | Nav nepieciešams | EM LIAA |
|  | Pilnveidot un paplašināt LIAA sniegtos pakalpojumus, kā arī izvērtēt iespēju ieviest papildus pakalpojumus, kas būtu pieejami par maksu. | Nodrošināta efektīvāka komersantu apkalpošana un pārstāvība ārvalstīs. | 2009 | Nav nepieciešams | EM LIAA |
|  | Nodrošināt atgriezenisko saiti un efektīvu dialogu ar komersantiem | Reizi gadā veikta komersantu aptauju par Pārstāvniecību sniegto pakalpojumu kvalitāti. | 2009 | 3 000 | EM |
|  | Izvērtēt iespēju optimizēt esošās datu bāzes. | Izveidota vienota datu bāze, kur pieejama aktuāla informācija par dažādu Latvijas valsts institūciju pārstāvju (LR diplomātiskās un ekonomiskās pārstāvniecības, konsulāti, nozares atašeji, goda konsuli u.c.) veiktajām vai plānotajām aktivitātēm ekonomiskajā darbībā. | 2009 | Nav nepieciešams | EM ĀM ZM SM LIAA |

# 3. Pasākumu ietekme uz valsts budžetu

| Rādītāji |  | Kārtējais gads | Nākamie trīs gadi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos |  |  | 0 |  | - |
| 2. Izmaiņas budžeta izdevumos |  |  | 0 |  | - |
| 3. Finansiālā ietekme |  | 0 | 0 | - | - |
| 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai |  | - | - | - | - |
| 5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins |  |  | - - |  | - |
|  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | - |  | - |
|  |  | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - |
| 6. Cita informācija |  | - | - | - | - |

# 4. Pārskatu sniegšanas un novērtēšanas kārtība

# Plānā lietotie saīsinājumi:

MK – Ministru kabinets

EM – Ekonomikas ministrija

ĀM – Ārlietu ministrija

SM – Satiksmes ministrija

LIAA – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Pārstāvniecība – Latvijas Ārējā ekonomiskā pārstāvniecība

EVP – Eksporta veicināšanas programma

| Ekonomikas ministrs | Valsts sekretāra vietā- Valsts sekretāra vietnieks | Juridiskā departamenta direktore | Par kontroli atbildīgā amatpersona | Atbildīgā amatpersona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K.Gerhards | A.Liepiņš | Dž.Innusa | I.Vanaga | G.Ābele |

12.12.2007. 15:28

806

R.Špade, 7013023,

Renars.Špade@em.gov.lv