- Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna 2009.gadam I cet. izpilde

| Problēmas apraksts | Mērķi, rīcības virzieni, uzdevumi un prognozējamie rezultāti |  | Veicamie pasākumi un rezultatīvie rādītāji to novērtēšanai |  | Atbildīgā institūcija un izpildes termiņi |  | Izpildes statuss uz 2009.gada 1.aprīli |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # sadaļa - Būvniecība |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Būvniecības procesu regulējošo normatīvo aktu bāzes pilnveidošana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komersanti norāda, ka nepieciešams izstrādāt jaunu Būvniecības likumu, ņemot vērā, ka esošais ir pieņemts 1995.gadā pirms stājās spēkā Administratīvā procesa likums un Valsts pārvaldes iekārtas likums un satur vēsturiski, no padomju laikiem piemērotas normas, kas tika papildinātas ar ES prasībām. Esošā likumā noteikto normu piemērotājiem - speciālistiem, juristiem- nākas interpretēt normu piemērošanu, lai saprastu, ko likumdevējs ar to ir domājis. Problēmas, ar kurām nākas saskarties, kad nav savienojamas būvniecības nozares regulējošās normas ar Administratīvā procesa likuma prasībām ir tādas, ka nav iespējams reaģēt uz būvniecības sākumprocesā pieļautajām kļūdām, pirms tiek uzsākts projektēšanas darbs, jo jāsagaida ir visa procesa noslēgums-būvatļaujas izdošana un nav skaidra tehnisko noteikumu un īpašo noteikumu juridiskā daba, jo lielākajā daļā gadījumu to izdevējiem nav atbilstošs pilnvarojums tos izdot un nav arī paredzēts to apstrīdēšanas/pārsūdzēšanas mehānisms. | Mērķis: Izstrādāt kvalitatīvu un mūsdienu būvniecības nozarei atbilstošu regulējošo normatīvo aktu bāzi. Uzdevumi: - Izstrādāt jaunu Būvniecības likumu, paredzot būvniecības dalībnieku atbildību un pienākumus, vienotu principu piemērošanu būvniecības procesa organizēšanā. - Veikt spēkā saistīto normatīvo aktu analīzi un pilnveidošanu, izanalizējot arī to atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likumam un Administratīvā procesa likuma noteiktajām prasībām. |  | - EM izveidot darba grupu normatīvo aktu izvērtēšanai, grozījumu izstrādei un likumprojekta sagatavošanai; - Izstrādāt jaunu Būvniecības likumprojektu; - Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai MK Administratīvā procesa likuma un citu saistīto normatīvo aktu grozījumus. |  | EM 1. 01.03.2009. 2. 15.12.2009. 3. 15.12.2009. |  | Pasākuma izpilde turpinās Notikušas vairākas sanāksmes ar Lielo pilsētu asociāciju, būvniecības nozares pārstāvjiem, kuri 2008.gada nogalē parakstīja sadarbības Memorandu ar EM, kā arī citiem nozares ekspertiem par jaunā Būvniecības likuma vadlīnijām un principiem. Izstrādāts likumprojekta melnraksts, kurš nosūtīts nevalstiskajām organizācijām priekšlikumu sniegšanai. Saņemtie priekšlikumi tiks skatīti darba grupā. |  |
| - Tehnisko prasību noteikšana atsevišķiem būvju veidiem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normatīvajos aktos individuālo māju būvju veidam nav noteiktas piemērojamās tehniskās prasības. Šādu prasību izstrāde uzlabotu šādu būvju projektu kvalitāti un būvju drošumu, kā arī vienkāršotu projektēšanas procesu. | Mērķis: Vienkāršot prasības atbilstoši būvju veidiem. Uzdevums: Noteikt tehniskās prasības dažāda apjoma ēkām būvniecībai, izvērtējot ēkas izmantošanu un nosakot atbilstošas prasības atkarībā no būves tipa. |  | Sagatavot un iesniegt izskaitīšanai MK MK noteikumu projektu Latvijas būvnormatīvs LBN 209-08 ”Mazstāvu apbūve”. |  | EM 01.07.2009. |  | Pasākuma izpilde turpinās MK noteikumu projekts par Latvijas būvnormatīvu LBN 209-08 ”Mazstāvu apbūve” tiek gatavots izsludināšanai VSS 30.04.2009. |  |
| - Vienlīdzīgās konkurences vides nodrošināšana būvniecībā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nepieciešams nodrošināt komersantus, kā arī publiskā iepirkuma veicējus ar ticamu, skaidru informāciju par būvniecības tirgus dalībniekiem, izskaužot fiktīvu būvkomersantu darbību tirgū un nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus. | Mērķis: Nodrošināt vienotu un ticamu informāciju par būvniecības tirgus dalībniekiem. Uzdevums: Pilnveidot Būvkomersantu reģistru. |  | Pārskatīt BEMVA kārtību par ieraksta izdarīšanu būvkomersantu reģistrā, paredzot pienākumu kontrolēt iekļauto komersantu darbības rādītājus un izslēgt no reģistra fiktīvos komersantus. |  | EM, BEMVA 01.04.2009. |  | Pasākums ir izpildīts Lai būvniecības tirgus dalībniekiem tiktu nodrošinātu ticama un vienota informācija par tirgus dalībniekiem, pamatojoties uz 30.03.2009. starp BEMVA un Valsts darba inspekciju noslēgto sadarbības līgumu Būvkomersantu reģistrā tiek iekļautas no VDI saņemtās ziņas par būvkomersantu būtiskajiem pārkāpumiem. Regulāri tiek veiktas pārbaudes saistībā ar informācijas ticamību reģistrā un no reģistra izslēgti komersanti, kuri nav izpildījuši normatīvo aktu prasības, t.sk. precizējuši vai atjaunojuši informāciju. |  |
| - Higiēnas prasību noteikšana būvēm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvniecības likuma 3.panta trešā daļa nosaka, ka būve projektējama un būvējama tā, lai nodrošinātu būves un tās atsevišķu daļu higiēniskumu un nekaitīgumu cilvēka veselībai un videi, tomēr pašlaik atsevišķu būvju veidiem normatīvie akti nenosaka projektēšanai piemērojamās higiēnas prasības, kas tādējādi apgrūtina kvalitatīvu projektu izstrādi, kā arī rada problēmas būvju pieņemšanas ekspluatācijā procesā. | Mērķis: Samazināt būvniecības uzsākšanas laiku un veicamo procedūru skaitu. Uzdevums: Izstrādāt projektēšanā piemērojamās higiēnas prasības atbilstoši būvju veidiem un atcelt tehnisko uzdevumu saņemšanas nepieciešamību. |  | Izstrādāt MK noteikumus, kas nosaka higiēnas prasības atkarībā no būvju veidiem un iesniegt izskatīšanai MK. |  | VM sadarbībā ar EM 01.07.2009. |  | Pasākuma izpilde turpinās Ir notikusi starpinstitūciju darba grupa, kurā piedalījās arī EM pārstāvji, identificēti riska objekti, kam nepieciešama higiēnas prasību noteikšana un uzsākts darbs pie noteikumu projekta izstrādes |  |
| # Būvuzraudzības optimizācija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pašreiz Būvniecības likums precīzi nenodala pašvaldību un valsts institūciju uzraudzības un kontroles funkcijas. Rezultātā ir izveidojusies situācija, ka valsts un pašvaldību būvinspektoriem piešķirtā kompetence būvniecības procesa kontrolē ir līdzīga. Tādējādi, vienu un to pašu jomu uzrauga gan pašvaldības, gan Valsts būvinspekcijas amatpersonas. Pastāvot šādam regulējumam praksē rodas situācijas, kad būvniecības kontroles procesā pašvaldības un valsts būvinspektoru pieņemtie lēmumi var būtiski atšķirties, kā arī savstarpējas paļāvības rezultātā atsevišķās lietas netiek kontrolētas. Šāda funkciju pārklāšanās un institūciju darbības savstarpēja nesaskaņotība neatbilst vispārējiem valsts pārvaldes principiem un liecina par nepieciešamību pārkārtot būvniecības uzraudzības un kontroles sistēmu, novēršot gadījumus, kad par vienu situāciju var tikt pieņemti atšķirīgi lēmumi no pašvaldības un valsts institūciju puses. | Mērķis: Izveidot vienotu būvniecības kontroles sistēmu. Uzdevums: Precizēt administratīvo procesu būvniecībā; |  | Sagatavot grozījumus Būvniecības likumā un attiecīgajos normatīvajos aktos un iesniegt izskatīšanai MK. |  | EM 1.01.03.2009. (likuma izstrāde) 2.01.07.2009. (saistīto normatīvo aktu izstrāde) |  | Pasākuma izpilde turpinās EM izsludināja (VSS-1706), saskaņoja un ar 10.12.2008. vēstuli Nr. 1-1-11564 iesniedza likumprojektu „Grozījumi Būvniecības likumā” MK, lūdzot likumprojektu pasludināt par MK lietu. Ministru prezidents I.Godmanis ar 09.01.2009. rezolūciju Nr.18/TA-3905 (2008.g.) uzdeva Valsts kancelejas direktorei G.Veismanei sagatavot likumprojektu izskatīšanai MK komitejas sēdē. EM lūgusi Ministru prezidentam V.Dombrovskim nodrošināt tālāku šī likumprojekta virzību. |  |
| # sadaļa - Nekustamais īpašums |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Pašvaldību pirmpirkuma tiesību gadījumu noteikšana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtība ir atrunāta likuma „Par pašvaldībām” 78.pantā - vietējās pašvaldības var lemt par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz attiecīgajā administratīvajā teritorijā pārdodamo nekustamo īpašumu, ja tas nepieciešams, lai pildītu likumā „Par pašvaldībām” noteiktās pašvaldību funkcijas. Līdz ar to jebkurš atsavināšanas darījums nevar notikt, neizejot pašvaldību pirmpirkuma procedūru. Savukārt, saskaņā ar MK 7.06.1994. noteikumos Nr.110 noteikto pilsētas dome vai pagasta padome jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu izlemj 20 dienu laikā no pārdošanas akta saņemšanas, pretējā gadījumā tā pirmpirkuma tiesības zaudē. Pārdevējam noteiktā summa ir jāsamaksā 10 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas, pretējā gadījumā pašvaldība pirmpirkuma tiesības zaudē. Nekustamā īpašuma iegūšanas īpašumā procesā ievērojamu laiku aizņem pašvaldību pirmpirkuma tiesības var ilgt mēnesi, turklāt visas aktivitātes šeit ir pārnestas uz darījuma veicējiem, kuriem sākumā ir jāpiedāvā nekustamais īpašums valstij un pašvaldībai. Turklāt šis process bieži ir tikai formāls process, tāpēc nepieciešams noteikt gadījumus, kuros nepieciešams saņemt pašvaldību atteikumu no pirmpirkuma tiesībām. | Mērķis: Vienkāršot būvniecības saskaņošanas procedūras. Uzdevumi: 1. Noteikt, ka vietējām pašvaldībām ir pirmpirkuma tiesības tikai tajos gadījumos, ja pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nepieciešams jaunu pašvaldības infrastruktūras un ar citu pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu objektu būvniecībai un uzturēšanai; 2. Pašvaldības teritorijas plānojumā noteikt tās teritorijas, kas būtu nepieciešamas normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei, lai trešajām personām būtu zināma un saistoša pašvaldību iecere īstenot pirmpirkuma tiesības, novēršot nepieciešamību privātpersonām ik reizi vērsties pašvaldībā, lai piedāvātu izmantot nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības. |  | Sagatavot nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos un iesniegt izskatīšanai MK, lai reglamentētu pašvaldību pirmpirkuma tiesību gadījumus. |  | RAPLM, TM 01.06.2009. |  | Pasākuma izpilde turpinās 2009.gada 11.februārī ar MK rīkojumu Nr.98 tika apstiprināta „Nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanas procedūru vienkāršošanas koncepcija”. Rīkojuma 3.punkts uzdod ministrijai sadarbībā ar TM izstrādāt un reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram līdz 2009.gada 1.jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"". Ministrija ir uzsākusi likumprojekta izstrādi un plāno to noteiktajā termiņā iesniegt izskatīšanai MK. |  |
| # Nekustamā īpašuma reģistrācijas procedūras paātrināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prakse rāda, ka nostiprinājuma lūgums Zemesgrāmatā tiek izskatīts vidēji 7-9 dienu laikā, tāpēc nepieciešams samazināt arī laiku Zemesgrāmatu likumā paredzot izskatīšanas laiku 10 dienas ar tiesībām sarežģītos gadījumos šo termiņu pagarināt līdz 1 mēnesim. | Mērķis: Samazināt laiku nekustamā īpašuma reģistrācijai. Uzdevums: Samazināt ar likumu noteikto nostiprinājuma lūguma izskatīšanu no 15 līdz 10 dienām, jo jau reāli praksē šī procedūra vidēji aizņem 7-9 dienas, nevis 15. |  | Sagatavot un iesniegt izskatīšanai MK grozījumus Zemesgrāmatu likumā. |  | TM 01.05.2009. |  | Pasākums ir izpildīts Saeima 2009. gada 26. martā atbalstīja priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Zemesgrāmatu likumā”, kur viens no atbalstītajiem priekšlikumiem paredz to, ka nostiprinājuma lūgumi izskatāmi ne vēlāk kā 10 dienu laikā. |  |
| # Veicamo procedūru samazināšana nekustamā īpašuma reģistrācijas procesā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pašreiz nekustamā īpašuma reģistrācijas procesā iesaistītajām personām ir nepieciešamību fiziski nogādāt Zemesgrāmatā maksājuma uzdevumus ar bankas zīmogu, lai gan Zemesgrāmata pati var pārliecināties par maksājumu saņemšanu. | Mērķis: Samazināt laiku nekustamā īpašuma reģistrācijai. Uzdevumi: 1. Atcelt nepieciešamību fiziski nogādāt Zemesgrāmatā maksājuma uzdevumus ar bankas zīmogu, jo Zemesgrāmatai pašai iespējams pārbaudīt, vai maksājums ir veikts un saņemts. Rast iespēju maksājumus veikt arī attālināti (piemēram, caur internetbanku, nenesot izdruku ar bankas zīmogu) vai uz vietas (izvērtējot Jūrmalas un Ogres pilotprojektu rezultātus), kas taupītu komersantu vai to pārstāvju laiku. 2. Nepieprasīt izziņu par nomaksātajiem nodokļiem papīra formā |  | 1.Sagatavot un iesniegt izskatīšanai MK grozījumus Ministru kabineta 23.01.2001. noteikumos nr. 28 „Par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā”, nosakot kārtību kādā Zemesgrāmata pārliecinās par maksājumu veikšanu 2.Sagatavot grozījumus attiecīgajos normatīvajos aktos un iesniegt izskatīšanai MK, paredzot, ka izziņu par nomaksātajiem nodokļiem vairs nepieprasa papīra formā no 01.01.2010. |  | TM 01.05.2009. |  | Pasākuma izpilde turpinās 1. Attiecībā uz 1. uzdevumu, kas paredz atcelt nepieciešamību fiziski nogādāt zemesgrāmatu nodaļā maksājuma uzdevumus un nodrošināt, ka zemesgrāmatu nodaļa pati var pārbaudīt, vai maksājums ir veikts un saņemts, informējam, ka atbilstoši FM izstrādātajam informatīvajam ziņojumam „Par iespējas ieviešanu izmantot maksājumu kartes, iekasējot valsts budžeta maksājumus un maksu par budžeta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” visām ministrijām un to padotībā esošajām iestādēm, kas sniedz maksas pakalpojumus privātpersonām vai iekasē no tām valsts budžeta maksājumus (izņemot nodokļus), līdz 2009. gada 31. decembrim sadarbībā ar Valsts kasi jāuzsāk izmantot banku pakalpojumus. 2009. gada martā Tiesu administrācija sadarbībā ar Valsts kasi ir uzsākusi POS termināļu ieviešanas pilotprojektu zemesgrāmatu nodaļās, kas nodrošinās valsts un kancelejas nodevu iekasēšanu, izmantojot norēķinu kartes, kā rezultātā klientam nebūs jāapmeklē kredītiestāde. POS termināļus visās zemesgrāmatu nodaļās plānots ieviest līdz 2009. gada novembrim. TM norāda, ka ar likumprojektu „Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” Zemesgrāmatu likuma 106. panta otrajā daļā noteikts deleģējums MK izdot noteikumus par kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, valsts nodevas apmērs un no valsts nodevas atbrīvojamās personas. Izstrādājot minētos MK noteikumus, tajos papildus tiks iestrādāts regulējums par valsts nodevu pārbaudi Valsts kases informācijas sistēmā, tādejādi tiks nodrošināta iespēja zemesgrāmatu nodaļai pārliecināties par veikto maksājumu izpildi. 2. Attiecībā uz 2. uzdevumu – ar 2010. gada 1. janvāri nepieprasīt izziņu par nekustamā īpašuma nodokļu nomaksu iesniegt papīra formā – TM norāda, ka RAPLM 2009. gada 26. februārī VSS (VSS-299) izsludināja Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstības koncepcijas 2009. -2013. gadam projektu, kas paredz izstrādāt un ieviest tiešsaistes datu apmaiņu starp Valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu un Pašvaldību vienoto informācijas sistēmu, tajā skaitā, nodrošinot zemesgrāmatu nodaļas tiesnešiem elektronisku piekļuvi informācijai par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu. Tā kā pasākuma īstenošana plānota citas iniciatīvas ietvaros, TM uzskata, ka grozījumu veikšana normatīvajos aktos līdz noteiktam termiņam nav iespējama un lietderīga pirms MK nav lēmis par minētās koncepcijas atbalstāmo variantu un 2. uzdevums ir svītrojams no Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna 2009.gadam. |  |
| - Nekustamā īpašuma nostiprinājuma lūguma iesniegšana jebkurā Zemesgrāmatas nodaļā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saskaņā ar EM veiktā pilotprojekta „Administratīvo šķēršļu mērīšana nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas un nekustamā īpašuma reģistrācijas jomā” mērījumiem, visvairāk laika tiek pavadīts ceļā, kā arī iestādēs iesniedzot un saņemot dokumentus, nevis kredīta pieteikuma izskatīšanai, īpašuma novērtēšanai un citām darbībām. Saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 3.pantu katrs nekustams īpašums jāieraksta zemesgrāmatā tajā zemesgrāmatu nodaļā, kuras rajonā tas atrodas. | Mērķis: Samazināt laiku, kas nepieciešams nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā. Uzdevumi: 1.Paredzēt, ka dokumentus nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā var iesniegt jebkurā zemesgrāmatu nodaļā. 2.Izvērtēt iespēju dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu attiecīgajai Zemesgrāmatas nodaļai, nodrošinot „vienas pieturas aģentūras principu” nodot zvērinātiem notāriem, kas sagatavo nostiprinājuma lūgumus un kopā ar visiem dokumentiem tos elektroniski nogādā Zemesgrāmatā. |  | Sagatavot un iesniegt izskatīšanai MK grozījumus Zemesgrāmatu likumā un citos attiecīgajos normatīvajos aktos. |  | TM 01.04.2009. |  | Pasākums nav izpildīts, izpilde turpinās Attiecībā uz abiem izvirzītajiem uzdevumiem TM norāda, ka, lai nodrošinātu minēto uzdevumu veikšanu, nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informācijas sistēmā, kas nodrošinātu elektronisku pieeju zemesgrāmatu arhīvam, un nepieciešami papildus finanšu līdzekļi. Papildus TM norāda, ka, lai realizētu minētās aktivitātes, TM ir sagatavojusi projekta pieteikumu Eiropas Reģionālajam attīstības fondam „Tieslietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu arhīvu sagatavošana elektronisko pakalpojumu sniegšanai”, kura ietvaros ir plānots izstrādāt zemesgrāmatu elektronisko arhīvu, kas pilnībā nodrošinās nostiprinājuma lūgumu iesniegšanu jebkurā zemesgrāmatu nodaļā, tajā skaitā, radot iespēju, zvērinātiem notāriem sagatavotos nostiprinājuma lūgumus kopā ar visiem dokumentiem elektroniski iesniegt zemesgrāmatu nodaļā. Provizoriskais projekta uzsākšanas termiņš ir 2009. gada 1. jūlijs. TM norāda, ka uzdevumi pilnībā īstenojami būs projekta noslēgumā, proti, ne ātrāk kā 2011. gadā. Ievērojot minēto, TM norāda uz nepieciešamību MK, iesniedzot Informatīvo ziņojumu par Pasākuma plāna izpildi, lemt jautājumu par Pasākuma plāna II. sadaļas 9. punktā ietverto pasākumu svītrošanas no Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna 2009.gadam. |  |
| # sadaļa - Maksātnespējas procesa pilnveide |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Maksātnespējas procesa pieteikuma paātrināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daudzos gadījumos parādnieks neiesniedz maksātnespējas procesa pieteikumu, jo tam nav arī tie paši 100 Ls, kas nepieciešami valsts nodevas samaksai. Tā pat praksē ir gadījumi, kad parādnieka saimnieciskā darbība ir apturēta, grāmatvedība faktiski netiek kārtota un parādnieka pārstāvis pats nav spējīgs operatīvo bilanci sastādīt, lai iesniegtu maksātnespējas procesa pieteikumu tiesā. Rezultātā, paiet vēl vairāki mēneši, kad to izdara kāds no kreditoriem, piemēram, VID. Maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšana maldina citus komersantus, samazina atlikušo aktīvu vērtību, kā arī draud parādnieka pārstāvim ar kriminālatbildību. | Mērķis: Izslēgt no aktīvās uzņēmējdarbības vides komersantus, kas faktiski ir maksātnespējīgi. Uzdevums: Atcelt valsts nodevas samaksas pienākumu gadījumos, kad pieteikumu iesniedz pats parādnieks. |  | Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai MK attiecīgos normatīvos aktus. |  | TM, MNA 01.05.2009. |  | Pasākuma izpilde turpinās TM norādījusi, ka laikā līdz 14.04.2009. netika plānotas aktivitātes uzdevuma īstenošanai. |  |
| # Tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņa pagarināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prakse liecina par to, ka viens gads komersantam ir nepietiekams termiņš maksātspējas stāvokļa uzlabošanai, saimnieciskās darbības un tekošo maksājumu sakārtošanai, kā rezultātā liela daļa komersantu atsakās no likumdošanā dotās iespējas piemērot aizsardzības pasākumus, bet izvēlas maksātnespējas risinājumu. | Mērķis: Sekmēt tiesiskās aizsardzības pasākumu piemērošanu. Uzdevums: Pagarināt likumdošanā noteikto termiņu tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanai līdz diviem gadiem. |  | Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai MK attiecīgos normatīvos aktus. |  | TM, MNA 01.03.2009. |  | Pasākums ir izpildīts 2009. gada 20. janvārī MK tika izskatīts likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā" (prot.Nr.6, 25.§). Likumprojekts 2009. gada 3. februārī iesniegts Saeimā un tiek gatavoti priekšlikumi uz 2.lasījumu. |  |
| # Tiesiskās aizsardzības plāna saskaņošanas termiņa pagarināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prakse liecina, ka termiņš 20 dienas ir par mazu, lai pārliecinātu kreditorus vai dotu pietiekami plaši tiem iepazīties ar plānu, it īpaši, ja kreditoru skaits ir ļoti liels. Divu trešdaļu kreditoru prasījumu summas slieksnis ir ļoti augsts un tas neļauj saskaņot plānu, lai arī cik labs tas būtu. | Mērķis: Sekmēt komersanta maksātspējas atjaunošanu, piemērojot tiesiskās aizsardzības procesu Uzdevumi: - Pagarināt likumdošanā noteikto termiņu tiesiskās aizsardzības plāna saskaņošanai vismaz līdz 30 dienām vai dodot iespēju tiesai pašai noteikt šo termiņu, atkarībā no kreditoru skaita. - Samazināt likumdošanā noteikto kvotu tiesiskās aizsardzības plāna saskaņošanai. |  | Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai MK attiecīgos normatīvos aktus. |  | TM, MNA 01.03.2009. |  | Pasākums ir izpildīts 2009. gada 20. janvārī MK tika izskatīts likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā" (prot.Nr.6, 25.§). Likumprojekts 2009. gada 3. februārī iesniegts Saeimā un tiek gatavoti priekšlikumi uz 2.lasījumu. |  |
| # Bankrota procedūras uzsākšana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prakse liecina, ka bankrota procedūras uzsākšanas apstiprināšana tiesā ir formāla procedūra, kas kavē pašu maksātnespējas procesu un tiesu administratīvo resursu. Tā kā lēmumu par bankrota procedūru pieņem kreditori, faktiski tas skar tikai viņu intereses. Gadījumā, ka kāda kreditora intereses tiek aizskartas, tam ir tiesības kreditoru sapulces lēmumu pārsūdzēt tiesā. | Mērķis: Sekmēt maksātnespējas procedūru ātrāku īstenošanu. Uzdevums: Grozīt likumā noteiktās normas par kreditoru sapulces lēmuma par bankrota procedūras uzsākšanu apstiprināšanu tiesā. |  | Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai MK attiecīgos normatīvos aktus. |  | TM, MNA 01.05.2009. |  | Pasākums ir izpildīts TM 2009. gada 10. martā iesniedza Saeimas Juridiskajai komisijai priekšlikumu likumprojektam „Grozījumi Maksātnespējas likumā’’(Nr.1094/Lp9), pirms izskatīšanas otrajā lasījumā, lūdzot izslēgt no Maksātnespējas likuma 132.pantu. Saeima šī gada 2. aprīlī, izskatot likumprojektu „Grozījumi Maksātnespējas likumā” otrajā lasījumā, apstiprināja tieslietu ministra iesniegto priekšlikumu, kas paredz izslēgt no Maksātnespējas likuma prasību administratoram iesniegt apstiprināšanai tiesā kreditoru sapulces lēmumu par bankrota procedūras uzsākšanu. |  |
| # Parādnieka mantas izpārdošana izsolē |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esošās ekonomiskās situācijas apstākļos, ļoti grūti ir izsolēs (gan arī citādi) pārdot mantu, gan kustamo, gan nekustamo. To kavē norēķinu kārtība, naudas un nodrošinājuma trūkums. Situācijā, kad banka dod naudu, mantas pircējs nevar iedot nepieciešamo nodrošinājumu. Ja šādu nodrošinājumu varētu uzlikt izsolē nosolītai parādnieka mantai, varētu paņemt saņemt kredītu un norēķināties atbilstoši izsoles rezultātiem. | Mērķis: Sekmēt maksātnespējīgā parādnieka mantas atgriešanos ekonomiskajā apritē. Uzdevums: Atbilstoši Maksātnespējas konsultatīvajā padomē panāktajai vienošanās sagatavot grozījumus normatīvajos aktos, paredzot iespēju uzlikt komercķīlu, hipotēku maksātnespējīgā parādnieka mantai, tādejādi parādnieka atlikušie aktīvi ātrāk atgriezīsies tirgū, ātrāk tiks veikti norēķini ar kreditoriem, ātrāk tiks pabeigtas maksātnespējas procedūras. |  | Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai MK attiecīgos normatīvos aktus. |  | TM, MNA 01.10.2009. |  | Pasākuma izpilde vēl nav uzsākta |  |
| # Likvidācijas procesa vienkāršošana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Virknē gadījumu likvidatoram nepietiek mantas kreditoru prasījumu apmierināšanai un tad ir jāsāk maksātnespējas process, kas patērē ļoti lielu dažādu institūciju administratīvo resursu, arī administratoru. Maksātnespējas procesa pieteikums ir jāiesniedz, kaut gan jau pirmsākumos ir redzams, ka tam nav nekādas nozīmes, jo parādniekam aktīvu nav un nebūs. Šādiem likvidējamiem uzņēmumiem būtu jāpiemēro vienkāršota procedūra. | Mērķis: Sekmēt likvidējamo, maksātnespējīgo uzņēmumu ātrāku izslēgšanu no UR. Uzdevums: Grozīt likumdošanu, paredzot tiesai iespēju, pēc administratora atzinuma un VID piekrišanas saņemšanas, pasludināt uzņēmumu par bankrotējušu un izslēgt to no UR, tādejādi ievērojami ātrāk pabeidzot maksātnespējas procesa lietu. |  | Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai MK attiecīgos normatīvos aktus. |  | TM, MNA 01.05.2009. |  | Pasākuma izpilde turpinās Laikā līdz 14.04.2009. netika plānotas aktivitātes uzdevuma īstenošanai. |  |
| # sadaļa - Nodarbinātība |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Darba tiesisko attiecību elastības veicināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Latvijas darba tiesības regulējošie tiesību akti un administratīvās procedūras Doing Business 2009. gadā ierindo Latviju 103. vietā pasaulē, par 4 vietām zemāk nekā 2008. gadā. Viens no rādītājiem, kas tiek vērtēts ir iespējas noslēgt darba līgumu uz noteiktu laiku. Igaunijā, piemēram, terminētu darba līgumu ir iespējams noslēgt uz 10 gadiem, Lietuvā uz 5 gadiem, taču Latvijā tikai uz 3 gadiem. Pagarinot terminētā darba līguma maksimālo termiņu iespējams uzlabot Latvijas rādītāju Doing Business indeksā. | Mērķis: Veicināt darba tiesisko attiecību elastību. Uzdevumi: 1.Pagarināt maksimālo termiņu, uz kādu var noslēgt terminētus darba līgumus no 3 gadiem (36 mēnešiem) vismaz līdz 4 gadiem (48 mēnešiem). 2.Noteiktos gadījumos atļaut slēgt darba līgumus uz terminētu laiku par pastāvīgiem darba uzdevumiem. |  | Organizēt diskusiju ar sociālajiem partneriem par iespējām pagarināt termiņu uz kādu var noslēgt terminētus darba līgumus, kā arī noteiktos gadījumos atļaut slēgt darba līgumus par pastāvīgiem darba uzdevumiem. Diskusiju rezultātā panākt vienošanos par nepieciešamību veikt attiecīgos grozījumus, sagatavot grozījumus Darba likumā un iesniegt izskatīšanai MK |  | LM 01.06.2009. |  | Pasākuma izpilde turpinās |  |
| - Vienkāršota nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas forma (akts) un reģistrācijas kārtība |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saskaņā ar LM 2007.gada pētījumu „Darba apstākļi un riski Latvijā” MK 2005.gada 9. augusta noteikumu nr.585 „Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” noteiktā nelaimes gadījumu izmeklēšanas forma ir sarežģīta un grūti aizpildāma pat speciālistam, kas to dara ikdienā. Pēc VDI sniegtās informācijas 2007. gadā darba vietās notikuši 1870 nelaimes gadījumi, attiecīgi 2006.gadā - 1772. Uzņēmumiem, kuros nelaimes gadījumi notiek reti, speciālistiem nav vajadzīgās pieredzes šīs dokumentācijas sagatavošanai, arī valsts darba inspektoriem bieži ir dažāds viedoklis par to, kā šī dokumentācija sagatavojama. | Mērķis: Uzlabot reģistrācijas kārtību nelaimes gadījumiem darbā. Uzdevumi: 1. Vienkāršot nelaimes gadījuma izmeklēšanas formu; 2. Praksē ieviest iespēju nelaimes gadījumu izmeklēšanas dokumentāciju nosūtīt pa pastu, kā arī elektroniski; 3. Paredzēt, lai nelaimes gadījumu klasifikācijas kodu piešķirtu nevis darba devējs, bet gan specializētie darba inspektori; 4. Pārskatīt esošo MK noteikumu Nr.585 pielikumu par izmaksām, kas rodas nelaimes gadījumu dēļ. |  | Sagatavot un iesniegt izskatīšanai MK jaunus noteikumus „Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība”, kas aizstās 2005.gada 9. augusta noteikumus Nr.585 „Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība”. |  | LM 20.12.2009. |  | Pasākuma izpilde turpinās MK noteikumu projekts „Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” izsludināts 2009.gada 22.janvārī Valsts sekretāru sanāksmē, ir saņemti atzinumi, notiek noteikumu projekta saskaņošanas process. |  |
| # sadaļa - Nodokļu politika un administrēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Normatīvo aktu prognozējamības veicināšana, publicējot grāmatvedības normatīvo aktu projektus FM mājas lapā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komersanti kā problēmu min biežās un neprognozējamās izmaiņas normatīvajos aktos saistībā ar grāmatvedības uzskaiti. Iepazīšanās ar normatīvo aktu grozījumiem rada lielu administratīvo slogu, kur atbildīgajam darbiniekam jāiepazīstas ar saistītajiem normatīvajiem aktiem (patērētais laiks normatīvo aktu atrašanai, iepazīšanās ar prasībām, nepieciešamības gadījumā - kursu apmeklēšana, utml.). |  | Mērķis: Samazināt laiku un izmaksas, kas komersantiem rodas saistībā ar iepazīšanos ar izmaiņām normatīvajos aktos grāmatvedības jomā. Uzdevums: Nodrošināt, ka plānotās izmaiņas normatīvajos aktos grāmatvedības jomā tiek publicēti FM mājas lapā, kad ir ieejami normatīvo aktu projekti. | Nodrošināt savlaicīgo informāciju par plānotām izmaiņām grāmatvedības likumdošanā, publicējot topošo normatīvo aktu projektus FM mājas lapā. |  |  | FM Regulāri |  | Pasākums ir izpildīts Šobrīd FM mājas lapas sadaļā „Grāmatvedības politika” ir pieejami normatīvo aktu projekti grāmatvedības jomā: http://fm.gov.lv/?lat/grmatved_politika/normatīvo_aktu_projekti. |
| # PVN administrēšanas sistēmas pilnveidošana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomikas lejupslīdes apstākļos ir būtiski pieauguši rēķinu apmaksas kavējumi starp uzņēmumiem, par 30, 60 un pat 100 dienām. Esošā PVN samaksas kārtība apdraud uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu plūsmu, jo PVN ir jāmaksā, kad rēķins ir izrakstīts, arī ja nauda par to vēl nav saņemta. Komersanti norāda, ka nepieciešams pilnveidot PVN atmaksas sistēmu, jo pašreizējā sistēma mazina eksportējošo uzņēmumu konkurētspēju. Komersanti uzskata, ka ir jāsvītro norma, kas VID dod tiesības neatmaksāt pārmaksāto PVN tādā gadījumā, ja PVN parāds valstij ir nevis pašam komersantam, bet ar to saistītajai personai. Tāpat konkurētspēju kavējoša ir tiesību norma, kas nosaka, ka VID taksācijas periodā neatmaksā pārmaksāto PVN vairāk kā 18 % apmērā no apgrozījuma summas un atlikušo summu atmaksā, tikai noslēdzoties taksācijas gadam. |  | Mērķis: Uzlabot PVN atmaksas sistēmu. Uzdevums: Sagatavot priekšlikumus PVN administrēšanas sistēmas pilnveidošanai, pārskatot nodokļa nomaksas kārtību, termiņus. | Izvērtēt PVN atmaksas sistēmas pilnveidošanu, pārskatot nodokļa nomaksas kārtību, termiņus un nepieciešamības gadījumā izstrādāt un iesniegt izskatīšanai MK attiecīgus normatīvos aktus. |  |  | FM 01.10.2009. |  | Pasākuma izpilde turpinās FM ir izveidota darba grupa, kas strādā pie jautājumiem, kas saistīti ar nodokļu administrēšanas procesa pilnveidošanu, tai skaitā arī pievienotās vērtības nodokļa pārmaksu atmaksas sistēmas pilnveidošanas. |
| # Iespēja uzticamiem komersantiem saņemt atbrīvojumu no galvojuma preču pagaidu uzglabāšanai un pirmsmuitošanas darbībām |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Galvojumu vai tā samazinājumu Latvijā var saņemt tikai tranzītam, taču preču pagaidu uzglabāšanai un muitas procedūrām tas nav iespējams. Ostā, lai izkrautu kravu (ja tā nav brīvā zona) nepieciešams galvojums pirmsmuitošanas darbībām. Dažām kravām (piemēram, cukuram, oglēm) galvojuma apjoms var sasniegt milzīgus apjomus. Piemēram, (cukuram) - kuģis 25 000 t x 400 Ls par tonnu= 10 milj. Latu + arī tranzīta galvojums tālākai pārvietošanai. Muitas galvojumus izsniedz tikai dažas apdrošināšanas kompānijas (Baltikums, BTA, Balva). Pārējās no šīs darbības ir atteikušās. Importa gadījumā var atmuitot preci galvojumu neizmantojot, bet tranzītā, pirmsmuitošanas darbībās, muitas noliktavās tas nav iespējams. |  | Mērķis: Uzticamiem komersantiem saņemt atbrīvojumu no galvojuma preču pagaidu uzglabāšanai un pirmsmuitošanas darbībām. Uzdevumi: - Nepieciešams izstrādāt kritērijus uzticama komersanta noteikšanai; - Veikt grozījumus Muitas likumā un 27.12.2005. MK noteikumos Nr.1005 „Noteikumi par muitas parāda galvojuma piemērošanu VID muitas iestādēs”. | 1. Izstrādāt uzticamā komersanta noteikšanas kritērijus; 2. Veikt grozījumus Muitas likumā, kā arī 27.12.2005. MK noteikumos Nr. 1005 „Noteikumi par muitas parāda galvojuma piemērošanu VID muitas iestādēs”. |  |  | FM 1. 15.12.2009. 2. 15.12.2009. |  | Pasākuma izpilde turpinās Šobrīd tiek izstrādāti uzticamā komersanta noteikšanas kritēriji. Tiek gatavots izsludināšanai VSS likumprojekts „Grozījumi Muitas likumā”, kā arī tiek gatavots Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1005 „Noteikumi par muitas parāda galvojuma piemērošanu Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādēs””. Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1005 „Noteikumi par muitas parāda galvojuma piemērošanu Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādēs” šobrīd muitas iestādes var atteikties no prasības sniegt galvojumu, ja garantējamā summa nepārsniedz 500 EUR. VID ir izstrādājis priekšlikumus uzticama komersanta noteikšanas kritērijiem. Saskaņā ar Finanšu ministrijas vadības darba plānu 2009.gadam līdz š.g. 15.maijam VID jāiesniedz izstrādāti priekšlikumi uzticama komersanta noteikšanas kritērijiem Finanšu ministrijai. Pēc grozījumu veikšanas Muitas likumā, tiks iesniegti grozījumi MK 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1005. |
| # Zaudēto parādu norakstīšanas procedūras atvieglošana UIN aspektā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ņemot vērā būtiski pieaugošo slikto parādu skaitu, būtu jāizvērtē iespējas paātrināt zaudēto parādu norakstīšanas procedūru, kas pašreiz ir laikietilpīgs un sarežģīts process un ir kļuvusi par traucēkli ekonomikas lejupslīdes apstākļos. Šobrīd ir divas iespējas: pirmkārt, likums „Par Uzņēmumu ienākumu nodokli” atļauj pilnībā norakstīt neatgūto debitora parādu tikai tad, kad ir tiesas spriedums par parādu piedziņu no debitora un tiesu izpildītāja akts par parāda piedziņas neiespējamību, kā arī ja komersants ir izslēgts no UR, taču tuvākie tiesas prāvu termiņi ir orientējoši 2011. gadā. Otrkārt, ir iespējams norakstīt pusi no zaudētās parāda summas, ja pret debitoru ir uzsākta bankrota procedūra. Nepieciešams pārskatīt to kritēriju loku, ko izpildot, apliekamo ienākumu iespējams samazināt par zaudēto parādu summu. |  | Mērķis: Paātrināt un vienkāršot zaudēto parādu norakstīšanas procedūru. Uzdevums: Izvērtēt iespējas paātrināt zaudēto parādu norakstīšanas procedūru un pārskatīt kritēriju loku, ko izpildot, apliekamo ienākumu iespējams samazināt par zaudēto parādu summu. | Izvērtēt iespējas paātrināt zaudēto parādu norakstīšanas procedūru un paplašināt kritēriju loku, ko izpildot, apliekamo ienākumu iespējams samazināt par zaudēto parādu summu. Sagatavot un iesniegt MK izskatīšanai informatīvo ziņojuma par iespējamajiem risinājumiem. |  |  | FM 01.08.2009. |  | Pasākuma izpilde turpinās. Līdz 2009.gada 1.augustam paredzēts izvērtēt iespējas paātrināt zaudēto parādu norakstīšanas procedūru un pārskatīt kritērijus, ko izpildot, apliekamo ienākumu iespējams samazināt par zaudēto parādu summu. Minētā uzdevuma izpildes iespējas tiek analizētas, vērtējot izmaiņu ietekmi uz budžetu, kā arī ņemot vērā Starptautiskā valūtas fonda prasības. |
| # Rēķinu vienkāršošana un to kārtības precizēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 8. pantu un likumu „Par grāmatvedību”, Latvijā tiek izvirzītas vairākas papildus prasības attiecībā uz rēķiniem, kas netiek piemērotas citās ES valstīs, bet ir vēsturiski, no Padomju Savienības laikiem palikusi prakse, piemēram: 1) prasība, ka uz kases čeka (rēķina) virs 20 Ls ir jābūt rekvizītiem (netiek prasīts citās ES valstīs). 2) lai izmantotu stāvvietas apmaksas kvīti kā attaisnojošo dokumentu uzņēmuma operatīvajām izmaksām, uz tā ir jābūt zīmogam ar rekvizītiem. Proti, komersantam atsevišķi ir jādodas uz stāvvietas pakalpojumu sniedzošo uzņēmumu, lai iegūtu zīmogu ar rekvizītiem, kas rada uzņēmējam nevajadzīgu laika patēriņu. Likuma „Par grāmatvedību” 7.panta pirmā daļa nosaka, ka uz papīra rēķina jābūt parakstam; 7.panta trešā daļa nosaka, ka elektroniskajiem dokumentiem nepieciešama autorizācija, tomēr nav atrunāts, kā rīkoties ar automātiski (elektroniski) sagatavotiem, bet papīra formā izsūtītiem rēķiniem. Praksē sastopamas situācijas, kad VID veicot auditus un atrodot rēķinus pie klientiem apgalvo, ka tos nedrīkst iegrāmatot, jo uz tiem nav paraksta. |  | Mērķis: Samazināt administratīvo slogu komersantiem rēķinu noformēšanā. Uzdevumi: 1. 1.Pārskatīt prasības par rēķina noformēšanu saskaņā ar ES valstu labāko praksi- izvērtēt prasības atcelšanu par rekvizītiem attiecībā uz kases čekiem vai arī paaugstināt kases čeka summu, sākot ar kuru ir nepieciešami rekvizīti, vismaz līdz 100 Latiem vai citai pamatotai summai. 2.Izslēgt prasības par zīmogu ar rekvizītiem attiecībā uz stāvvietas apmaksas kvīti 3. Precizēt elektroniskā un papīra formātā nosūtīto rēķinu grāmatvedības prasības. | Izvērtēt iespēju samazināt administratīvo slogu kases čeku un citu izdevumus attaisnojošo dokumentu noformēšanā, kā arī precizējot elektroniskā un papīra formātā nosūtīto rēķinu grāmatvedības prasības un nepieciešamības gadījumā sagatavot un iesniegt izskatīšanai MK grozījumus likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” un „Par grāmatvedību”. |  |  | FM, VID sadarbībā ar TM 01.09.2009. |  | Pasākuma izpilde turpinās Šobrīd notiek darbs pie šī jautājuma izpētes, jo ir jāsaskaņo dažādas prasības, kas attiecas gan uz grāmatvedības dokumentu noformēšanu un nodokļa rēķina izrakstīšanu pievienotās vērtības nodokļa vajadzībām. |
| # IIN pārskata iekļaujamās informācijas samazināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saskaņā ar EM 2007.gadā veikto pilotprojektu „Administratīvo šķēršļu mērīšana darba tiesisko attiecību jomā” nozīmīgu daļu administratīvā sloga sastāda paziņojumu sagatavošana par iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskatiem , kas uzliek par pienākumu darba devējam gada beigās vai noslēdzoties darba tiesiskajām attiecībām iesniegt darbiniekam atskaiti par aprēķināto un darba ņēmēja vārdā nomaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli. Šī informācijas sniegšanas saistība sastāda nepilnus 3 miljonus Ls. |  | Mērķis: Samazināt administratīvo slogu komersantiem IIN pārskatu sagatavošanā. Uzdevums: Veikt grozījumus likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” nosakot, ka darba devējs izsniedz darbiniekam atskaiti par gada aprēķināto un darba ņēmēja vārdā nomaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli gada beigās vai noslēdzoties darba tiesiskajām attiecībām tikai pēc darbinieka pieprasījuma. | Sagatavot un iesniegt izskatīšanai MK grozījumus likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” |  |  | FM, VID 01.09.2009. |  | Pasākuma izpilde turpinās Līdz 2009.gada 1.septembrim paredzēts veikt attiecīgus grozījumus likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, pirms tam šo jautājumu apspriežot FM darba grupā nodokļu administrēšanas uzlabošanai. |
| # Kases aparātu kontrollentas uzglabāšana elektroniski |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saskaņā ar MK 20.02.2007.noteikumiem Nr.133 „Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām vajadzībām” kases aparātu un kases sistēmu konstrukcijai jānodrošina izdrukāto kases čeku, X pārskata un Z pārskata rekvizītu precīza atveide papīra kontrollentē, kā arī kases čeku, kontrollenšu un pārskatu izdrukāšana tehniski noturīgā veidā, lai tajos norādītā informācija nezustu visā glabāšanas laikā. Komersanti norāda, ka šāda prasība ierobežo čeku printeru izvēles iespējas, jo jāizmanto printeri, kuri drukā divas čeku kopijas – vienu klientam, bet otru kontrollentā uzglabāšanai. Termodrukas ar divām lentām ir dārgas, savukārt, adatu printeri ir lēni un nedroši. Tāpēc ir jāizdara grozījumi esošajā regulējumā, lai nodrošinātu kontrollentas glabāšanu elektroniskā formātā. |  | Mērķis: Samazināt izmaksas komersantiem, izmantojot kases aparātus. Uzdevums: Nodrošināt, ka kontrollentu var glabāt elektroniskā formātā. | Sagatavot un iesniegt izskatīšanai MK grozījumus MK 20.02.2007. noteikumos Nr.133 „Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām vajadzībām”. |  |  | FM, VID 01.03.2009. |  | Pasākums ir izpildīts Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 28.1panta ceturtajā daļā noteikto deleģējumu VID ir sagatavojis noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumos Nr.133 „Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām”” (turpmāk – noteikumu projekts) (VSS-182), kas tika izsludināts VSS 2009.gada 5.februārī (protokola Nr.5 13.§) un kurā ir noteiktas tehniskās prasības kases aparātiem un kases sistēmām ar elektronisko kontrollenti. Noteikumu projekts atbilstoši 2009.gada 5.februāra VSS protokolam Nr.5 13.§ saskaņots ar TM, EM, SM, Nacionālās trīspusējās sadarbības padomi, Valsts kancelejas politikas koordinācijas departamentu un Latvijas Tirgotāju asociāciju. Ņemot vērā to, ka noteikumu projekts nosaka kases aparātu un kases sistēmu tehniskās prasības, noteikumu projekts atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 30.marta instrukcijas Nr.1 „Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestādes sniedz informāciju par tehnisko noteikumu projektiem” 5. un 7.punktam 2009.gada 16.martā tika nosūtīts uz Ekonomikas ministriju informācijas sniegšanai Eiropas Komisijai, un tā tālāka virzība atbilstoši minētajai instrukcijai ir apturēta līdz 2009.gada 18.jūnijam. |
| - sadaļa - Elektroniskie sakari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Vienas pieturas aģentūras izveidošana elektronisko sakaru jomā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saskaņā ar „Latvijas elektronisko sakaru nozares pamatnostādnes 2004.-2008.gadam”, tika paredzēts ieviest vienas pieturas aģentūras principu, paredzot kā kontaktinstitūciju SPRK, ar mērķi nodrošināt saņemtās informācijas nodošanu citām valsts pārvaldes institūcijām pēc objektīva pamatojuma saņemšanas, taču kā norāda elektronisko sakaru nozares komersanti, tad joprojām viņi saņem identiskus datu pieprasījumus no dažādām valsts institūcijām, piemēram, SM, Elektronisko sakaru direkcijas un SPRK par datu sniegšanu. |  | Mērķis: Vienota statistisko datu informācijas saņemšana. Uzdevums: Ieviest vienas pieturas aģentūras principu elektronisko sakaru jomā, kā kontaktpersonu paredzot SPRK. |  | Sagatavot un iesniegt izskatīšanai MK attiecīgus grozījumus 2001.gada 1.jūnija likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”. |  | SM, EM, SPRK 01.07.2009. |  | Pasākuma izpilde turpinās SM informē, ka sadarbībā ar EM un SPRK līdz 2009. gada 1. jūlijam sagatavos un iesniegs MK grozījumus likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, ar ko ieviesīs vienas pieturas aģentūras principu elektronisko sakaru jomā. |
| - Normatīvās bāzes sakārtošana e-paraksta ieviešanai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MK 23.04.1996. noteikumi Nr.154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” nosaka, kā ir jāizstrādā un jānoformē dokuments, lai tam būtu juridisks spēks. Minēto noteikumu 18.punktā ir noteikts, ka dokumentam juridisko spēku piešķir šādi obligāti rekvizīti: 1) dokumenta autora nosaukums; 2) dokumenta datums; 3) dokumenta izstrādāšanas, izdošanas, pieņemšanas vai parakstīšanas vietas nosaukums; 4) paraksts. Savukārt, MK noteikumu 35. un 36.punktā ir precizēts, ko saprot ar rekvizītu paraksts. Fiziskās (juridiskās) personas dokumenta rekvizītā “paraksts” jābūt attiecīgās personas pašrocīgam personiskajam parakstam. Komersanti norāda, ka arvien biežāk darbā tiek izmantots elektroniskais paraksts, tāpēc minētie MK noteikumi neatbilst reālajai situācijai. |  | Mērķis: Administratīvo šķēršļu samazināšana komersantiem un normatīvās bāzes sakārtošana. Uzdevums: Nodrošināt normatīvo aktu atbilstību reālajai situācijai, lai dokumenta rekvizītam elektroniskajam parakstam ir tāds pats juridiskais spēks kā pašrocīgajam parakstam. |  | Sagatavot un iesniegt izskatīšanai MK dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas normatīvo aktu paketi - likumprojektu, kurā tiktu ietverts deleģējums MK izdot attiecīgus noteikumus, un jaunus MK noteikumus par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu. |  | TM sadarbībā ar IUMEPL 01.06.2009. |  | Pasākuma izpilde turpinās Šobrīd TM izstrādā Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas likumprojektu (turpmāk – likumprojekts), kura mērķis būs noteikt prasības dokumentu izstrādāšanai un noformēšanai. Likumprojektā tiks iekļauts deleģējums MK noteikt detalizētāku dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību (piemēram, dokumenta oriģināla un tā atvasinājuma izstrādāšanas un noformēšanas kārtību, kā arī prasības dokumenta rekvizītu noformēšanai). TM minētā likumprojekta izstrādei neplāno rīkot darba grupu. Savukārt, MK noteikumi, kuri tiks izstrādāti, pamatojoties uz šo likumprojektu, TM plāno veidot darba grupu, iekļaujot tajā IUMEPL pārstāvi. |
| - sadaļa - Mežsaimniecība |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Palielināt koksnes ciršanas apjomu valsts mežos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ņemot vērā ekonomikas lejupslīdi, lai saglabātu meža nozares konkurētspēju un saglabātu produktu noieta tirgus ārpus Latvijas, nepieciešams stabilizēt koksnes nodrošinājumu kokrūpniecībai. Palielinot koku ciršana apjomus valsts mežos iespējams kompensēt resursu potenciālo samazinājumu 2009. un 2010.gadā. Lēmums par koku ciršanas apjomu palielinājumu jāpieņem nekavējoties, lai meža nozares uzņēmumi turpinātu darboties 2009.gadā, nodrošinot apmēram 10000 darba vietas un nodokļu iemaksas (saskaņā ar Latvijas kokrūpniecības aprēķiniem ~200 miljonu latu apjomā) valsts budžetā. | Mērķis: Saglabātas 10 000 darbavietas un nodrošinātas nodokļu iemaksas 200 miljonu latu apmērā. Uzdevums: Noteikt maksimālā koku ciršanas apjoma palielināšanu valsts mežos 2009. un 2010.gadā |  | Noteikt maksimālā koku ciršana apjoma palielināšanu valsts mežos 2009. un 2010.gadā par 4 milj. m3 |  | ZM 01.01.2009. |  | Pasākums ir izpildīts MK 23.12.2008. apstiprinājis rīkojumu Nr.850 „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.oktobra rīkojumā Nr.655 „Par koku ciršanas maksimāli pieļaujamo apjomu 2006.–2010.gadam””, kas paredz palielināt akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” apsaimniekotajos valsts mežos maksimāli pieļaujamo ciršanas apjomu 2009. un 2010.gadā par 4 miljoniem kubikmetru. |  |
| - Plašākas iespējas neproduktīvo audžu novākšanai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pašreiz spēkā esošā MK noteikumu „Noteikumi par koku ciršanu meža zemēs” V panta redakcija saistībā ar audžu atzīšanu par neproduktīvām paredz ierobežotu gadījumu skaitu- tikai 3 gadījumi, kad koksne var tikt atzīta par neproduktīvu (vairāk kā par 60% dzīvnieku bojātās audzes, mazs šķērslaukums un pārāk liels apses un baltalkšņa piemaisījums priežu un egļu audzē), taču zemes īpašniekam nav iespējas novākt audzes, kuras ir neproduktīvas koksnes pieauguma vai cita sugu sastāva dēļ. Tas nesekmē maksimāli efektīvu zemes izmantošanu un mežsaimniecību, tādēļ būtu jāpaplašina iespējas aizstāt neproduktīvo audzi ar produktīvāku. | Mērķis: Zemes resursu racionāla izmantošana, meža vērtības palielināšana. Uzdevums: Papildināt tiesību aktu ar normām, kas paredz plašākas iespējas neproduktīvo audžu novākšanai. |  | Sagatavot un iesniegt izskatīšanai MK grozījumus MK 31.10.2006. noteikumos Nr.892 „Noteikumi par koku ciršanu meža zemēs”. |  | ZM, VMD 01.07.2009. |  | Pasākuma izpilde turpinās Neproduktīvu mežaudžu izdalīšanas kritēriji izvērtēti divās meža nozares pārstāvju darba grupās un ieplānots izbraukuma seminārs, lai praktiski mežā izvērtētu neproduktīvu mežaudžu izdalīšanas metodiku. |  |
| - Vienkāršots meža zemes transformācijas process |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MK 28.08.2007. noteikumu nr. 590 „Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi” 12.punkts nosaka, ka visos gadījumos lai veiktu lauksaimniecībā neizmantotajās zemēs ieauguša vai ieaudzēta meža reģistrāciju ir nepieciešams veikt lauksaimniecības zemes transformācijas procedūru. Tādējādi veidojas absurdas situācijas, kad uz lauksaimniecībā neizmantotās zemes aug vairākus metrus garš mežs, bet kā zemes lietošanas veids joprojām skaitās kāds no lauksaimniecības zemju veidiem. Īpašnieks šādā situācijā nevar veikt meža kopšanu, jo nav veikta meža inventarizācija, bet inventarizāciju nevar veikt, jo nav veikta zemes transformācija, kas ir garš un ņemot vērā arī instrumentālās uzmērīšanas izmaksas, arī finansiāli ietilpīgs process. Rezultātā veidojas krūmāji, nevis kvalitatīvas mežaudzes, kā arī netiek uzskaitītas meža platības. | Mērķis: Zemes resursu racionāla izmantošana, meža vērtības palielināšana. Uzdevums: Pārskatīt tiesību aktos iekļautās normas, kas paredz lauksaimniecības zemju transformācijas procesus un vienkāršot zemju lietošanas veida maiņas un izmaiņu reģistrācijas procedūras. |  | Sagatavot un iesniegt izskatīšanai grozījumus MK 28.08.2007. noteikumos Nr.590 „Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi”. |  | ZM, VMD 01.07.2009. |  | Pasākuma izpilde turpinās Tiek veikta meža zemes transformācijas un ar to saistošo darbību tiesiskās vides analīze. |  |
| # PVN reversā maksāšanas kārtība darījumos ar kokmateriāliem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopš 1999.gada 1.jūlija Latvijā darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītiem pakalpojumiem saskaņā ar likumu „Par pievienotās vērtības nodokli” 13.2pantu tiek pielietota atgriezeniskā jeb reversā kārtība. Saskaņā ar Pievienošanās akta 24.pantā minēto sarakstu ES ļāva šo sistēmu saglabāt vēl vienu kalendāro gadu. Savukārt ar 2006.gada 24.janvāra ES Padomes lēmumu šī kārtība tika pagarināta līdz 2009.gada 31.decembrim. Raugoties no valsts budžeta viedokļa, teorētiski pieņemot, ka visi Latvijas komersanti ir godprātīgi PVN maksātāji, nav starpības vai kokmateriālu darījumiem tiek piemērota vispārējā maksāšanas kārtība, vai reversā. Tomēr notikumi līdz 1999.gada 1.jūlijam pierādīja, ka pastāv lielākas iespējas negodīgiem komersantiem krāpties ar PVN maksāšanas kārtību, tādējādi veidojot negodīgu konkurenci nozarē strādājošo komersantu starpā. Reversā PVN maksāšanas kārtība nodrošina, ka valsts budžetā ieplūst viss PVN apjoms, kas saistīts ar kokmateriāliem un kokmateriālu pakalpojumiem, un ir „attīrījusi” meža nozari no PVN krāpniekiem. | Mērķis: Apkarot nodokļu „krāpniecības” iespējas, nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus nozarē strādājošiem komersantiem, kā arī palielināt PVN maksājamo apjomu valsts budžetā. Uzdevums: Ņemot vērā, ka šobrīd esošā PVN reversā maksāšanas kārtība darījumos ar kokmateriāliem, saskaņā ar 2006.gada 24.janvāra ES Padomes lēmumu tika pagarināta līdz 2009.gada 31.decembrim, kā arī saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes sestās direktīvas 77/338/EEK 27.panta 1.punktu (Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar vienprātīgu lēmumu var atļaut jebkurai dalībvalstij ieviest īpašus pasākumus, lai atkāptos no šīs direktīvas noteikumiem vienkāršot procedūru, kādā iekasē nodokli, vai novērst noteiktu veidu nodokļu nemaksāšanu vai apiešanu), izvērtēt iespēju pagarināt 2006.gada 24.janvāra Padomes lēmumu 2006/42/EK, ar kuru Latvijai no 2005.gada 1.maija līdz 2009.gada 31.decembrim ir atļauts turpināt noteikt, ka darījumos ar kokmateriāliem tiek piemērota PVN reversā maksāšanas kārtība. |  | Izvērtēt iespēju pagarināt 2006.gada 24.janvāra Padomes lēmumu 2006/42/EK, ar kuru Latvijai no 2005.gada 1.maija līdz 2009.gada 31.decembrim ir atļauts turpināt noteikt, ka darījumos ar kokmateriāliem tiek piemērota PVN reversā maksāšanas kārtība. |  | FM 01.06.2009. |  | Pasākums ir izpildīts FM 2009.gada 19.janvārī ir iesniegusi Eiropas Komisijā lūgumu pagarināt līdz 2014.gada 31.decembrim Padomes 2006.gada 24.janvāra Lēmuma 2006/42/EK darbības laiku, ar ko Latvijai pašreiz ir atļauts līdz 2009.gada 31.decembrim piemērot reverso (apgriezto) PVN maksāšanas kārtību darījumos ar kokmateriāliem iekšzemē. |  |
| - Vienkāršākas administratīvās procedūras mežu īpašniekiem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Šobrīd Meža likuma 39.panta pirmā daļa nosaka darbības, kuru veikšanai meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam no Valsts meža dienesta jāsaņem apliecinājums – dokuments, kas apliecina konkrētas plānotās darbības likumību un ir uzskatāms par šīs darbības atļauju. Kā rāda pieredze meža īpašniekiem, tad apliecinājumu darbības veikšanai daudzos gadījumos var saņemt tikai mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas brīža. Mežu īpašnieki uzskata, ka nav nepieciešams katru soli saskaņot ar VMD, jo ir reizes, kad apstākļi prasa operatīvu rīcību, bet administratīvās procedūras tikai kavē laiku, kā arī vairākas procedūras savā starpā pārklājas ar citām valsts institūcijām. | Mērķis: Administratīvo procedūru samazināšana meža īpašniekiem. Uzdevumi: 1. Pārskatīt tiesību aktus un novērst situāciju, kad veicamās procedūras savā starpā pārklājas; 2. Izvērtēt nepieciešamā apliecinājuma lietderību attiecībā uz meliorācijas sistēmu vai citu būvju celšanu un rekonstrukciju un minerālmēslu un pesticīdu lietošanu; 3.Samazināt apliecinājuma saņemšanas laiku; 4.Radīt iespējas veikt pieteikšanos saimnieciskās darbības veikšanai, pārskatu iesniegšanai tiešsaistes režīmā un nodrošināt atļauju saņemšanu elektroniskā veidā. |  | Sagatavot un iesniegt izskatīšanai MK grozījumus Meža likumā. |  | ZM, VMD 01.09.2009. |  | Pasākuma izpilde turpinās ZM un VMD sadarbībā ar meža īpašniekiem izvērtēti normatīvie akti, vienojoties par iespējām mazināt administratīvo slogu, turpinās darbs darba grupās konkrētu priekšlikumu normatīvo aktu regulējumu izmaiņu izstrādei. |  |
| - sadaļa - Tūrisms |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Par ārvalstu tūristu deklarācijā sniegto ziņu nodošanas kārtību |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līdz ar Latvijas pievienošanos Šengenas zonai spēkā stājās MK 06.04.2007. noteikumu Nr.226 „Noteikumi par ārzemnieka deklarācijas veidlapas aizpildīšanas, glabāšanas un nodošanas kārtību”, 12.punkts, kas nosaka, ka komersants vai saimnieciskās darbības veicējs deklarācijā sniegtās ziņas 24 stundu laikā elektroniski nosūta uz Valsts policijas mājaslapā internetā norādīto adresi vai deklarācijas kopiju iesniedz Valsts policijas teritoriālajā struktūrvienībā (MK 28.07.2008. noteikumu Nr.592 redakcijā). MK noteikumi attiecas uz visu veidu tūristu mītnēm, t.sk. lauku tūrisma mītnēm. Pašreiz praksē tas nozīmē, ka ārzemju tūrista deklarācijas kopija jānogādā rajona centrā (reizēm vairāku desmitu kilometru attālumā) vai dati jāievada Ārvalstu tūristu deklarācijas sistēmā internetā, kuras lietošanai nepieciešams elektroniskais paraksts. Minētā prasība rada ievērojamus papildu izdevumus un neatbilst šā brīža situācijai, jo elektroniskais paraksts nav ieviests pat visās valsts un pašvaldību institūcijās, savukārt interneta pieslēgums visās lauku teritorijās nav nodrošināts. Konvencija, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, neparedz normu par deklarācijā sniegto ziņu nodošanu 24 stundu laikā, tā ir noteikta tikai minētajā Latvijas tiesību aktā. | Mērķis: Atvieglot tūristu mītņu darbību un stimulēt lauku tūrisma attīstību valstī. Uzdevums: Vienkāršot normas un procedūras attiecībā uz lauku tūrisma mītnēs aizpildītajā ārzemnieka deklarācijas veidlapā sniegto ziņu nodošanu Valsts policijas teritoriālajai iestādei. |  | Sagatavot un iesniegt izskatīšanai MK grozījumus MK 06.04.2007. noteikumos Nr.226 "Noteikumi par ārzemnieka deklarācijas veidlapas aizpildīšanas, glabāšanas un nodošanas kārtību”. |  | IEM 01.04.2009. |  | Pasākums nav izpildīts 2009.gada 9.aprīļa sanāksmē EM sadarbībā ar IEM padotības iestādi Valsts Policiju pārrunāja iespējamos alternatīvos variantus: - 24 stundu laika periodu iespējams pagarināt maksimums līdz 48 stundām; - Veikt izmaiņas Iekšlietu ministrijas iekšējos normatīvos aktos, piemēram, ar iekšēju kārtību noteikt saprātīgus piemērošanas nosacījumus attiecīgajai normai. Ministru kabineta 06.04.2007. noteikumu Nr.226 „Noteikumi par ārzemnieka deklarācijas veidlapas aizpildīšanas, glabāšanas un nodošanas kārtību” grozījumi nav iesniegti, jo pārrunās ar IEM padotības iestādi Valsts Policiju, kas tieši atbildīga par šīs normas iekļaušanu noteikumos nav piekritusi EM piedāvātajiem grozījumiem. Pēc iesaistīto pušu piekrišanas (Valsts Policijas) oficiāla viedokļa saņemšanas, tiks virzīti grozījumi MK noteiktajā kārtībā. |  |
| # Tūrisma pakalpojumu sniegšanas tiesiskās vides uzlabošana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pēdējos gados tūrisma nozarē arvien aktuālāki kļūst jautājumi par tiesību normu neievērošanu un negodīgu komercdarbību (piem., tūrisma pakalpojumu sniedzēji nereģistrējas datu bāzē atbilstoši MK 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1017 „Par tūrisma pakalpojumu sniedzēju datu bāzi”, netiek garantēta klienta iemaksātās naudas drošība (t.sk. par nepilnīgu kompleksā tūrisma pakalpojuma izpildi), vērojams cenu dempings un klientu krāpšana), kā arī uzraudzības trūkumu. Problēmas rada arī neskaidrības Tūrisma likumā lietotajos terminos, t.sk. „tūrisma aģentūra”, „tūrisma operators” un „kompleksa tūrisma pakalpojumu sniedzējs”. | Mērķis: Uzlabot tūrisma nozares tiesisko regulējumu un novērst negodīgu komercdarbību. Uzdevums: Precizēt Tūrisma likumā lietotos terminus, noteikt stingrākas prasības tūrisma komercdarbībai un tūrisma pakalpojumu sniedzēju atbildībai par patērētāju tiesību pārkāpumiem, kā arī tiesību normu ievērošanas uzraudzības kārtību. |  | 1.Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai MK likumprojektu „Grozījumi Tūrisma likumā”; 2.Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai MK grozījumus 2007. gada 23.janvāra noteikumos Nr.67 „Noteikumi par kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un realizācijas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un kompleksā tūrisma pakalpojuma sniedzēja un klienta tiesībām un pienākumiem”; 3.Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai MK grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā. |  | EM sadarbībā ar PTAC un tūrisma profesionālajām asociācijām 1. 01.07.2009. 2. 2 mēnešu laikā pēc grozījumu Tūrisma likumā pieņemšanas 3. 2 mēnešu laikā pēc grozījumu Tūrisma likumā pieņemšanas |  | Pasākuma izpilde turpinās Ņemot vērā vienošanos, kas tika panākta, izstrādājot grozījumus normatīvajos aktos, kas regulē tūrisma komersantu iemaksātas drošības naudas funkcionalitāti (šī plāna aktivitāte Nr.34, kas ir izpildīta), kā arī tūrisma aģentu asociācijas (ALTA) un PTAC (par iekšējā tirgus direktīvu ievērošanu) sniegtos priekšlikumus, kārtējo Tūrisma likuma grozījumu veikšanai ir nepieciešams izveidot darba grupu, kas aptvertu visas tūrisma komersantu iemaksātas drošības naudas administrācijā iesaistītas puses. Pašlaik grozījumu izstrāde vēl nav uzsākta. |  |
| # Tūrisma komersantu iemaksātas drošības naudas funkcionalitātes nodrošināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ņemot vērā, ka Maksātnespējas likuma, kura mērķis ir veicināt maksātnespējas subjekta maksātspējas atjaunošanu un aizsargāt kreditoru kopuma intereses parādnieka ierobežotas maksātspējas vai maksātnespējas gadījumā, spēkā stāšanos 2008.gada 1.janvārī, ir jānodrošina normatīvo aktu, kas regulē kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un kompleksā tūrisma pakalpojuma sniedzēja un klienta tiesībām un pienākumiem atbilstība minētā likuma normām. Tas ir nepieciešams, jo komersantam, kas pārdod komplekso tūrisma pakalpojumu, jānodrošina klienta iemaksātās naudas drošības garantija. | Mērķis: Pilnveidot tūrisma nozares tiesisko vidi. Uzdevums: Pilnveidot normatīvo regulējumu, lai nodrošinātu tūrisma komersantu iemaksātas drošības naudas funkcionalitāti. |  | 1.Izstrādāt un VSS izsludināt grozījumus Tūrisma likumā; 2.Izstrādāt un VSS izsludināt grozījumus MK 2007.gada 23.janvāra noteikumos Nr.67 „Noteikumi par kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un kompleksā tūrisma pakalpojuma sniedzēja un klienta tiesībām un pienākumiem”. |  | EM 1.01.02.2009. 2.01.03.2009. |  | Pasākums ir izpildīts 1. Likumprojekts "Grozījums Tūrisma likumā" izsludināts VSS 22.01.2009. (VSS-108, protokols Nr.3 11.§). Projekts iesniegts MK 06.03.2009. (EM vēstule Nr.1-1-2296), iesniegts izskatīšanai MK 30.03.2009. (EM vēstule Nr.1-1-3111), Likumprojekts izskatīts MK 31.03.2009. sēdē (TA-720, protokols Nr.22 2.§); 2. Grozījums MK 23.01.2007. noteikumos Nr.67 „Noteikumi par kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un kompleksā tūrisma pakalpojuma sniedzēja un klienta tiesībām un pienākumiem” izsludināts VSS 22.01.2009. (VSS-107, protokols Nr.3 10.§). Projekts iesniegts MK 06.03.2009. (EM vēstule Nr.1-1-2294), noteikumu projekts izskatīts MK 31.03.2009. sēdē (TA-721, protokols Nr.22 3.§). |  |
| - sadaļa – Papildus identificētie pasākumi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Eksakto zinātņu apgūšanas veicināšana skolās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saskaņā ar ES struktūrfondu nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” ietvaros veikto pētījumu „Augstāko un profesionālo mācību iestāžu absolventu profesionālā darbība pēc mācību beigšanas”, nākotnē Latvijas darba tirgum visvairāk trūks kvalificēto speciālistu. Kaut jau vairākus gadus Latvijas valsts noteiktās galvenās prioritātes izglītībā ir dabas zinātnes, matemātika, informācijas tehnoloģijas u.c. eksaktās zinātnes un valsts veicina studējošo skaita palielināšanos ar finansu instrumentiem, studējošo skaits šajās nozarēs būtiski nepalielinās. Viena no šīs problēmas cēloņiem ir nepietiekošā eksakto zināšanu apgūšana vidusskolās, saskaņā ar to pašu pētījumu. Nepieciešams nodrošināt pietiekošu skaitu vidusskolu absolventu, kas būtu spējīgi turpināt studijas eksakto zinātņu virzienos. | Mērķis: Veicināt eksakto priekšmetu apgūšanu vidusskolās. Uzdevums: Atbilstoši IZM š.g. 28. novembrī apstiprinātajam un ISEC izstrādātajam projektam "Dabaszinātnes un matemātika" (projekta iesniegums Nr. 1/DP/2.1.2.1./08/IPIA/VIAA/001) DP "Cilvēkresursi un nodarbinātība" DPP 1.2.1.2.1. apakšaktivitātes ietvaros (MK noteikumi nr. 816 30.09.2008.), turpināt aizsākto reformu dabaszinātņu un matemātikas izglītībā. |  |  | Īstenot projektu un atbilstoši MK 30.09.2008. noteikumiem Nr.816 „Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.2.1.apakšaktivitātes "Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu” plānot aktivitātes skolēnu intereses veicināšanai par dabaszinātnēm un matemātiku, skolēnu sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošanai u.c., kas tiks īstenotas sadarbībā ar augstskolām, skolām un komersantiem. |  | IZM 15.12.2009. |  | Pasākuma izpilde turpinās Izglītības un satura eksaminācijas centra izstrādātais un IZM 2008.gada 28. novembrī apstiprinātais projekts „Dabaszinātnes un matemātika” (turpmāk – projekts) tika uzsākts 2008.gada 15.decembrī. Saskaņā ar 21.04.2009. MK sēdes protokollēmumu tiek turpināta projekta īstenošana. |
| # VDI un VUGD sankciju liberalizēšana attiecībā uz komersantiem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komersanti norāda, ka daudzi uzņēmumi, kuri ir tikko uzsākuši darbību saskaras ar uzņēmumu kontrolējošo iestāžu nesamērīgajām sankcijām. Visbiežāk to dara VDI un VUGD, kas par pirmreizēju pārkāpumu saskaņā ar LAPK uzreiz uzliek sodu nevis izsaka brīdinājumu par konstatētajām neatbilstībām, līdz ar to komersantam tiek uzlikts papildus finansiāls slogs. Kā risinājums varētu būt, ka tikko darbību uzsākušiem uzņēmumiem sākumā tiek uzlikts minimālais sods. | Mērķis: Darbības uzsākšanas atvieglošana komersantiem. Uzdevumi: Pilnveidot VDI un VUGD iekšējās metodikas par sodu piemērošanu, paredzot, ka par pirmo konstatēto pārkāpuma gadījumu nesen izveidotos uzņēmumos uzliekams minimālais sods par:: - vides riska novērtējuma neveikšanu un darba aizsardzības pasākumu plāna neizstrādāšanu vai tā neatbilstību darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām; - drošības zīmju nelietošanu un to atbilstošu neizvietošanu darba vidē; - ugunsdrošības prasību pārkāpšanu, definējot konkrētus gadījumus, kuros paredzēts brīdinājums un kuros uzliekams uzreiz naudas sods, ņemot vērā bīstamības pakāpi. |  |  | Izstrādāt VUGD un VDI iekšējo normatīvo aktu par LAPK noteikto administratīvo sodu piemērošanas kārtību. |  | IeM, VUGD LM, VDI 01.12.2009. |  | Pasākuma izpilde turpinās LM un VDI norāda, ka tiek izvērtēta esošā situācija un apkopoti viedokļi un priekšlikumi administratīvo sodu piemērošanas kārtības izstrādei. |
| - Elektroniska publikācija par jauna uzņēmuma reģistrāciju Latvijas Vēstnesī |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komersanti norāda, ka informāciju par jauno uzņēmumu dibināšanu, kā arī citām izmaiņām būtu jāpublicē uzņēmumu reģistra mājas lapā vai citā, ikvienam brīvi pieejamā elektroniskā formā. | Mērķis: Samazināt administratīvā slogu un izmaksas jauno uzņēmumu dibināšanā un nodrošināt brīvi pieejamu oficiāli publicējamo informāciju elektroniskā veidā. Uzdevums: Pakāpeniska pāreja no publikācijām „Latvijas Vēstnesī” uz autentisko oficiālo elektronisko publikāciju. |  |  | Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai MK jaunu koncepciju „Par nacionālo normatīvo aktu pieejamības veicināšanu un elektronisko versiju autentiskuma atzīšanu”. |  | TM, VSIA „Latvijas Vēstnesis”. 01.05.2009. |  | Pasākuma izpilde turpinās Notiek koncepcijas projekta izstrāde. |
| - Par pārvietošanās atļauju termiņa pagarināšanu lielgabarīta celtņiem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patreiz spēkā esošie 2001.gada 9.februāri pieņemtie MK noteikumi Nr.48 „Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem" nosaka, ka transporta līdzekļiem vai transporta līdzekļu sastāviem, kas pārsniedz maksimālos izmērus, drīkst atļaut pārvietoties tikai ar īpašām atļaujām. Pašreiz saskaņā ar normatīvajiem aktiem atļauja tiek izsniegta uz laiku līdz 1 gadam, kas bija pieņemts, kad lielgabarīta celtņi tika izmantoti reti. Komersantiem norāda, ka arvien biežāk tiek iegādāti un izmantoti ES ražotie mobilie autoceltņi, kuru ass slodze ir 12 t, un ikgadējā īpaša atļauja kļūst par lieko administratīvo slodzi. Tāpēc, lai normalizētu situāciju ar lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļauju saņemšanu pieminētajiem mobilajiem autoceltņiem, nepieciešams izvērtēt iespēju atļaujas derīguma termiņu pagarināt uz 3 gadiem un veikt attiecīgus grozījumus esošajos MK noteikumos Nr.48, vienlaikus saglabājot kopējās masas ierobežojumu 48 tonnas. | Mērķis: Radīt ekonomiskai situācijai atbilstošus apstākļus uzņēmējdarbības veikšanai. Uzdevums: Pagarināt lielgabarīta un smagsvara transporta līdzekļu pārvietošanās atļauju termiņu līdz 3 gadiem. |  | Sagatavot un iesniegt izskatīšanai MK grozījumus MK 09.02.2001. noteikumos Nr.48 „Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem". |  | SM 01.07.2009. |  | Pasākuma izpilde turpinās Sagatavoti un iesniegti izskatīšanai MK grozījumi MK 09.02.2001. noteikumos Nr.48 „Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem". SM gatavo jaunu šo noteikumu redakciju, kurā būs iestrādāti arī nosacījumi par minētajiem transportlīdzekļiem. |  |
| - Par lietotu autobusu atbrīvošanu no atbilstības sertifikācijas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jau vairākus gadus Latvijā ir prasība sertificēt lietotus autobusus, kas izgatavoti pēc 2001.gada 1.janvāra, pat tad, ja tie ražoti ES un tiem jau piešķirts kāds ES dalībvalsts sertifikāts. No ES dalībvalstīm šāda norma ir ieviesta vienīgi Latvijā, tāpēc pasažieru pārvadājumu nozares komersanti norāda, ka prasība ir nesaprotama un tā rada tikai papildus administratīvo slogu komersantiem, jo šāda sertifikāta iegūšana aizkavē autobusa lietošanas sākšanu vismaz uz 3 mēnešiem, kā rezultātā pārvadātāji, lai ietaupītu sev laiku apzināti meklē un pērk autobusus, kuri ražoti līdz 2001.gadam. | Mērķis: Sekmēt autobusu parka atjaunošanu Latvijā. Uzdevumi: - Atcelt prasību sertificēt lietotus autobusus, kas ražoti ES, uzskatot par atbilstības apliecinājumu transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, ja tā izdota ES dalībvalstī; - Autobusu sertifikācijas kārtību attiecināt uz autobusiem, kas ražoti ārpus ES, ņemot vērā, ka tiem noteiktās tehniskās prasības var būtiski atšķirties no ES noteiktajām. |  | Sagatavot un iesniegt izskatīšanai MK grozījumus 2006.gada 20.jūnija MK noteikumos Nr. 505 „Riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi” un 2004.gada MK noteikumos Nr.446 „Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi”. |  | SM, CSDD 01.07.2009. |  | Pasākuma izpilde turpinās Šobrīd CSDD izstrādā MK 20.06.2006. noteikumu Nr.505 „Riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi” grozījumus, kuri nepieciešami, lai pārņemtu arī Direktīvas 2007/46/EK prasības, kura nosaka atbilstības novērtēšanas procedūru. Izvērtējot izstrādāto noteikumu grozījumu apjomu, iespējams būs nepieciešams noteikumus izteikt jaunā redakcijā. Plānotais noteikumu iesniegšanas termiņš ir 2009.gada maija mēnesis. |  |
| - 100% biodegvielas pārdošanas prasības |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 8. maija direktīvu 2003/30/EK par biodegvielas un citu atjaunojamo veidu degvielas izmantošanas veicināšanu transportā ir noteikts, ka mērķa kontrolskaitlis ir 5,75 % no visa tā benzīna un dīzeļdegvielas kopējās energoietilpības, kas transporta vajadzībām laisti to tirgū līdz 2010. gada 31. decembrim. Saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, Latvijā kā 100% degvielu var realizēt tīru augu eļļu (rapšu sēklu eļļu) (turpmāk – AE 100) un 100% biodīzeļdegvielu (turpmāk- B100). | Mērķis: Veicināt transportā patērētās biodegvielas īpatsvara pieaugumu. Uzdevums: Jāizstrādā vides prasības un tehnoloģisko iekārtu prasības un to uzraudzības kārtība AE100 un B100 degvielas tirdzniecības vietām. |  | 1.Vides ministrijai veikt izmaiņas Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumos Nr. 400 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām”, papildinot noteikumus ar : - pazemes ūdeņu aizsardzības prasībām, ja tiek tirgota tikai AE100 vai B100 degviela; - cisternu un cauruļvadu darbināšanas prasības, ja tiek tirgota tikai AE100 vai B100 degviela; - vispārīgajām vides aizsardzības prasībām (tirdzniecības vietā nepieciešamie dokumenti), ja tiek tirgota tikai AE100 vai B100 degviela. 2.Ekonomikas ministrijai izstrādāt prasības AE100 un B100 degvielas tirdzniecības vietu tehnoloģiskajām iekārtām un to uzraudzības kārtību. |  | VIDM, EM 01.12.2009. |  | Pasākuma izpilde turpinās 1.VIDM ir sagatavojusi MK noteikumu projektu „Grozījumi MK 2006.gada 16.maija noteikumos Nr.400 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām””, kas ir izsludināts 2009.gada 5.marta Valsts sekretāru sanāksmē (protokols Nr.9 35.§ (VSS-353)). 2.MK noteikumu projekts par vides prasībām un tehnoloģisko iekārtu prasībām un to uzraudzības kārtību AE 100 un B100 degvielas tirdzniecības vietām tiek izstrādāts, plānots izsludināt VSS līdz 2009.gada 1.augustam. |  |
| # Vienkāršotie pieslēgšanās noteikumi nelielām atjaunojošo resursu elektrības jaudām |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiek prognozēts, ka, sākot ar 2012. gadu, Latvijā paredzams elektroenerģijas jaudu deficīts 300-500 MW apjomā. Ņemot vērā importētās elektroenerģijas apjomu, Latvijā pastāv neapgūtais potenciāls decentralizēto elektroenerģiju ģenerējošo jaudu izplatībai uzņēmumu un mājsaimniecību vajadzībām. Tas atbilst „Enerģētikas attīstības pamatnostādņu 2007. – 2016. gadam” mērķiem – „sekmēt pašnodrošinājuma ar primārajiem energoresursiem pieaugumu”. Piemēram, Latvijā tiek uzstādīti solārie paneļi, kas ražo elektroenerģiju, izmantojot saules vai dienas gaismu, taču lai atsvērtu ziemas mēnešu saules un gaismas enerģijas deficītu, nepieciešams šo elektrostaciju pieslēgt elektroenerģijas sadales tīklam, lai elektroenerģiju no tā pirktu. Taču esošie tīkla pieslēguma noteikumi ir pārāk sarežģīti nelielām, privātam patēriņam domātām jaudām un ir vienādi ar jauno elektrostaciju pieslēgumiem. Rietumeiropas valstīs (ar tādiem pašiem vai pat sliktākiem gaismas apstākļiem kā Latvijā) ir labvēlīga vide elektroenerģijas ražošanai, izmantojot saules enerģiju un Eiropā elektroenerģijas ražošana no atjaunojamajiem energoresursiem (fotovoltu elementiem) pēdējos gados ir radījusi vairāk kā 75 000 darba vietu (ražošanā, uzstādīšanā un apkopē). | Mērķis: sekmēt elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus. Uzdevums: Izvērtēt administratīvās procedūras, kas jāveic elektroenerģijas ražotājam, kurš vēlas pieslēgties pie elektroenerģijas sadales tīkla un izstrādāt priekšlikumus, kā un cik lielā mērā nepieciešams diferencēt administratīvās prasības atkarībā no jaudas, vienkāršojot pieslēgšanās administratīvo slogu nelielām jaudām. |  | Izvērtēt administratīvās procedūras, kas jāveic elektroenerģijas ražotājam, kurš vēlas pieslēgties pie elektroenerģijas sadales tīkla un izstrādāt priekšlikumus, kā un cik lielā mērā nepieciešams diferencēt administratīvās prasības atkarībā no jaudas. |  | SPRK EM 15.12.2009. |  | Pasākuma izpilde turpinās Tiek izvērtētas administratīvās procedūras, tādēļ SPRK pieprasīs no AS „Sadales tīkls” diferencēt prasības atkarībā no jaudas, lai nelielām jaudām netiktu piemērotas tādas pašas prasības kā lielas jaudas pieslēgumiem. |  |
| # sadaļa -Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna 2008.gadam # identificēto veicamo pasākumu turpināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Administratīvā sloga samazināšana komersantiem licenču un atļauju saņemšanai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saskaņā ar LIAA 2007.gadā veikto pilotprojektu „Administratīvais slogs komersantiem licenču un atļauju saņemšanai” kopējais 2007.gada laikā komersantiem radītais administratīvais slogs licencēšanas jomā veidoja 2 209 611 Ls. | Mērķis: Samazināt administratīvo slogu licenču un atļauju saņemšanai. Uzdevumi: - Nodrošināt, ka licenču un atļauju izsniedzējinstitūcijas nepieprasa tādu informāciju, kas jau ir pieejama citām valsts iestādēm; - Izvērtēt pieteikumā norādāmo ziņu lietderību; - Nodrošināt pieteikuma iesniegšanu elektroniski. |  | Izvērtēt administratīvā sloga samazināšanas iespējas komersantiem, kas sniedz darbiekārtošanas un apsardzes un dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumus un veikt izmaiņas attiecīgajos normatīvajos aktos un iesniegt noteiktajā kārtībā MK: - nodrošinot, ka LM, NVA, IEM un ZM izsniedzot licences/ atļaujas/ sertifikātus nepieprasa tādu informāciju, kas jau ir pieejama citām valsts iestādēm; - izvērtējot pieteikumā norādāmo ziņu lietderību; - nodrošinot pieteikuma iesniegšanu elektroniski. |  | LM,NVA IEM, VM 01.12.2009. |  | Pasākums izpildīts attiecībā uz LM un NVA, IEM pasākumiem 2009.gada 3.martā stājās spēkā LM izstrādātie MK noteikumi Nr.213 „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumos Nr. 458 „Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība”. Attiecīgie Ministru kabineta noteikumi galvenokārt paredz licencēšanas komisijas, kura licencē komersantus, darbības likvidēšanu, paredzot, ka komersantus turpmāk licencēs aģentūras direktora pilnvarota aģentūras amatpersona. Tādējādi būtiski tiek samazināts administratīvais slogs komersantiem licences saņemšanā. Lai nodrošinātu iespēju komersantam iesniegumu licences saņemšanai iesniegt elektroniski, svītrota norma par nepieciešamību komersantam iesnieguma par licences saņemšanas laikā uzrādīt oriģināldokumentus (Uzņēmumu reģistra reģistrācijas apliecība un Datu valsts inspekcijas datu apstrādes sistēmas reģistrācijas apliecība). Lai nodrošinātu to, ka no komersanta netiktu prasīta tāda informācija, kas ir citu institūciju rīcībā, ietverts nosacījums, ka aģentūra ir tiesīga prasīt no komersanta tikai tādu informāciju, kas nav citas valsts institūcijas kompetencē. Pasākuma izpilde turpinās attiecībā uz VM pasākumiem Tiek gatavots grozījumu projekts 2006.gada 16.maija MK noteikumiem Nr.399 „Kārtība, kādā izsniedzama licence dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanai un maksājama valsts nodeva par tās saņemšanu”, kas paredz samazināt iesniedzamās informācijas apjomu un nodrošināt iespēju elektroniski iesniegt pieteikumus; Nosūtīti VK apstiprināšanai MK grozījumi 2007.gada 26. jūnija MK noteikumos Nr. 415 „Kārtība, kādā izsniedz, aptur, pārreģistrē un anulē speciālas atļaujas (licences) farmaceitiskajai un veterinārfarmaceitiskajai darbībai, maksā valsts nodevu par to izsniegšanu un pārreģistrēšanu, kā arī novērtē aptieku, zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavu, zāļu un veterināro zāļu ražošanas uzņēmumu atbilstību un zāļu labas izplatīšanas prakses atbilstību”, kas atvieglo licencēšanas procedūru farmaceitiskajai un veterinārfarmaceitiskajai darbībai. IeM pasākums izpildīts 2008.gada 11.novembrī MK sēdē pieņēma MK noteikumus Nr.930 «Apsardzes darbības licencēšanas noteikumus", kas paredz administratīvā sloga samazināšanas pasākumus (prot. Nr.80, §.22). |  |
| # „Vienas pieturas aģentūras principa” izveide darba atļauju un uzturēšanās atļauju saņemšanai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pašlaik darba devējam, kurš vēlas nodarbināt trešās valsts pilsoni, NVA jāpiesaka vakance, kurai jābūt brīvai vismaz mēnesi un pēc tam jāapstiprina darba izsaukums, kuru darba devējs nosūta ārzemniekam, kā vienu no pamatdokumentiem uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai. Tanī pat laikā darba devējam PMLP jāapstiprina izsaukums uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai (elektronisks dokuments, nav jāsūta ārzemniekam). Tikai pēc abu izsaukumu apstiprināšanas ārzemnieks var iesniegt dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai. | Mērķis: Uzlabot un vienkāršot darba atļaujas un uzturēšanās atļaujas saņemšanas procedūru. Uzdevums: Izveidot vienas pieturas aģentūras principa ieviešanu darba atļauju un uzturēšanās atļaujas saņemšanai; optimizējot darba izsaukuma un izsaukuma uzturēšanās atļaujas procedūras, veicot tās vienas iestādes un apmeklējuma ietvaros. Tātad formējot uzturēšanās atļaujas izsaukumu, PMLP izskata arī visus dokumentus sakarā ar darba atļaujas pieprasīšanu un elektroniski noskaidro NVA viedokli. Palielinās PMLP noslodze. |  | Izstrādāt un iesniegt noteiktā kārtībā MK grozījumus: - 120.01.2004. MK noteikumos Nr.44 „Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem”, - 03.10.2006. MK noteikumos Nr.813 „Uzturēšanās atļauju noteikumi”, - 01.04.2008. MK noteikumos Nr.222 „Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem”. |  |  | IEM, LM 20.12.2009. |  | Pasākuma izpilde turpinās IEM informē, ka ir uzsākusi MK noteikumu projektu izstrādi (grozījumi MK 20.01.2004. MK noteikumos Nr.44 „Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem”, 03.10.2006. MK noteikumos „Nr.813 „Uzturēšanās atļauju noteikumi” un 01.04.2008. MK noteikumos Nr.222 „Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem”), bet ievērojot nepieciešamo grozījumu apjomu, izsaka priekšlikumu precizēt plāna 43.uzdevumu, norādot, ka Ministru kabineta 20.01.2004. noteikumus Nr.44 „Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem” un 03.10.2006 noteikumus Nr.813 „Uzturēšanās atļauju noteikumi” nepieciešams izteikt jaunā redakcijā. |
| # Elastības nodrošināšana darba tiesiskajās attiecībās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saskaņā ar Doing Business 2008: How to reform (www.doingbusiness.org) datiem pēc darbinieku nodarbināšanas Latvija ierindojas zemajā, 96.vietā. Neelastīgas darba tiesiskās attiecības kavē uzņēmumu attīstību un produktivitātes celšanos. | Mērķis: Veicināt darba tiesisko attiecību elastību. Uzdevums: Sadarbībā ar sociālajiem partneriem izstrādāt grozījumu projektu Darba likumā, lai ieviestu normas, kuras ļauj darba devējiem un darba ņēmējiem nozares ietvaros vienoties par noteikumiem, kas regulē darba tiesisko attiecību saturu (ģenerālvienošanās), kā arī izskatīt jautājumu par darba samaksu un darba un atpūtas laikiem. |  | - Iesniegt izskatīšanai MK grozījumus Darba likumā. |  | LM 01.03.2009. |  | Pasākums izpildīts LM saskaņoto likumprojektu nosūtījusi 03.03.2009. Valsts kancelejai izskatīšanai MK sēdē. |  |
| # Būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa attīstība |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbības ar nekustamo īpašumu formēšanu aizņem ievērojamu laiku un resursus. Nav konceptuāli atrisināts nekustamā īpašuma individuālo vērtētāju, inventarizētāju, mākleru un mērnieku statuss, atbildība, uzraudzība. | Mērķis: Veikt vienkāršu, ērtu, efektīvu darījumu ar nekustamo īpašumu. Uzdevums: Pilnveidot būvju (telpu grupu) datu ieguves un tālāk izmantošanas procesu, uzlabojot datu kvalitāti, nodrošinot aktualitāti un samazinot nepieciešamos resursus. |  | Izstrādāt koncepciju par būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa attīstību un iesniegt izsludināšanai VSS. |  | TM, VZD 01.09.2009. |  | Pasākuma izpilde turpinās Ir izstrādāts koncepcijas projekts, notiek tā iekšējā saskaņošana. Koncepcijas projektu plānots iesniegt Valsts kancelejā izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē saskaņā ar noteikto termiņu. |  |
| - VPP pasākumu ieviešana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EM 2007.gadā veiktajā pētījumā „Latvijas uzņēmējdarbības vide: administratīvie kavēkļi un ieteicamās reformas” (http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=17809)norādīts, ka par iespējām iesaistīties VPP projektos informēti ir 17,6% komersantu. Savukārt attiecībā uz VPP galvenajiem kavēkļiem komersanti norāda, ka visbiežāk (71,2% gadījumu) komersanti par kavēkli sekmīgai VPP projektu īstenošanai atzīst publiskā un privātā sektora pārstāvju zināšanu un pieredzes trūkumu šādu projektu īstenošanā. Tāpat vairāk nekā puse komersantu par kavēkļiem VPP īstenošanā uzskata pastāvošos normatīvos aktus (59,8%). | Mērķis: Panākt, lai VPP kļūst par nozīmīgu mehānismu publisko pakalpojumu un infrastruktūras nodrošināšanā. Uzdevums: VPP tiesiskā ietvara sakārtošana |  | Pēc VPP likuma pieņemšanas, izstrādāt VPP likumam pakārtotos 5 MK noteikumus un iesniegt MK. |  | EM 01.07.2009. |  | Pasākuma izpilde turpinās VPP likumprojekts 17.02.2009. izskatīts MK (MK 17.02.2009 sanāksmes protokola Nr.13 2§, MK 24.02.2009 sanāksmes protokola Nr.14 2.§) un 19.03.2009. izskatīts Saeimā – atbalstīts pirmajā lasījumā. Paralēli iepriekš minētajam likumprojekta pieņemšanas procesam, pašlaik notiek likumprojekta saskaņošana arī ar SVF ekspertiem. Plānots, ka likums pēc tā pieņemšanas Saeimā galīgajā lasījumā stāsies spēkā 01.10.2009. Līdz šim laikam paredzēts izstrādāt arī likumam pakārtotos MK noteikumus |  |

Ekonomikas ministrs 													A.Kampars

Iesniedzējs:

Ekonomikas ministrs                                 A.Kampars

Vīza: Valsts sekretārs                               A.Matīss

30.04.2009. 17:06

9696

Dūda

tālr. 67013151;  e-pasts: Laura.Duda@em.gov.lv